## PB
TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN VI PHẠM THỜI GIAN LẬP, NỘP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH ngày 30 tháng 6 năm 2022 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện)
TT | Tên Dự án | Chủ Đầu tư | Ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng | Ngày nộp báo cáo quyết toán lần đầu | Thời gian trễ hạn lập, nộp báo cáo quyết toán | Ghi chú
Tổng số
I | Dự án vốn đầu tư công
1 | Lớp học mầm non thôn Đăk Mút; MSDA: 7875345 | UBND xã Đăk Mar | 2020-12-31 | 2021-08-27 | gần 4 tháng
2 | Trường MN xã Đăk Mar; HM: Nhà lớp học 05 phòng (03 phòng học và 02 phòng chức năng) và các hạng mục phụ trợ khác (7868200) | UBND xã Đăk Mar | 2021-06-16 | 2021-12-17 | 2 tháng
3 | Điểm trường thôn Kon Đao Yốp xã Đăk Long; Hạng mục: Sửa chữa hàng rào, sân bê tông, sửa chữa lớp học; MSDA: 7806017 | UBND xã Đăk Long | 2020-04-10 | 2021-06-03 | trên 9 tháng
4 | Kênh mương nội đồng thôn 7B xã Đăk Ui (7658100) | UBND xã Đăk Ui | 2018-10-09 | 2021-04-26 | 1 năm gần 3 tháng
5 | Trụ sở Đảng Ủy - HĐND -UBND xã Đăk Hring; Hạng mục: Sơn sửa trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ khác; MSDA: 7840687 | UBND xã Đăk Hring | 2020-11-07 | 2021-04-27 | trên 1 tháng
6 | Lớp MG điểm thôn Đăk Kđem, xã Đăk Ngọk; HM: Cổng, tường rào và các hạng mục khác; MSDA 7914141 | UBND xã Đăk Ngọk | 2021-09-24 | 2022-03-30 | trên 2 tháng
7 | Sửa chữa nhà văn hóa xã Hà Mòn; MSDA: 7841487 | UBND xã Hà Mòn | 2020-11-25 | 2021-09-07 | gần 6 tháng
II | Dự án vốn NSNN ngoài đầu tư công
1 | Đường vào NTND huyện Đăk Hà | UBND TT Đăk Hà | 2021-02-05 | 2021-08-06 | 2 tháng