## 1. KQ 2023
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023 (KỂ CẢ CÁC CTMTQG)
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /8/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà)
ĐVT: Triệu đồng
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án, công trình | Chủ đầu tư | Hình thức đầu tư | Mã số DA | Địa điểm XD | Quy mô | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  | Vốn đã nhập Tabmis | Kế hoạch năm 2023 đã bố trí |  |  |  | Thực hiện và giải ngân đến hết ngày 24/8/2023 |  |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Ước giải ngân đến 30/96/2023 (Đề nghị đơn vị cập nhật số liệu đến đơn vị đồng) |  |  |  | Ghi chú
[8 empty] | Số QĐ; ngày/ tháng/ năm | TMĐT |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Khối lượng công việc thực hiện (Ví dụ: Đang LCNT, đang hoàn thiện hợp đồng, đang thi công 30%KL, đã hoàn thành, …) |  | Tổng số | Trong đó
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  |  |  | Đầu năm | ĐC, BS | Kéo dài |  | Đầu năm | ĐC, BS | Kéo dài |  |  |  | Đầu năm | ĐC, BS | Kéo dài
[10 empty] | NSTW | NSĐP
1 | 2 | 3 | 4 | E | 5 | G | H | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 13 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13
| TỔNG CỘNG | [7 empty] | 273876.4712 | 59550.7797 | 207130.6457 | 52075.6677 | 105120.9835 | 28788 | 68025.3657 | 8307.6178 | 43141.665 | 13689.4234 | 22667.4253 | 6784.8164 |  | 41.04 | 29202.0458 | 10957.6955 | 10026.671 | 8265.9626 | 27.7795
A | VỐN ĐTPT PHÂN CẤP NGÂN SÁCH HUYỆN | [7 empty] | 207130.6457 | 0 | 207130.6457 | 15586.5613 | 68233.8771 | 23250 | 44523.6537 | 460.2234 | 21454.9236 | 9779.0626 | 11452.3518 | 223.5092 |  | 31.4432 | 20187.0794 | 10350.185 | 9376.671 | 460.2234 | 29.5851
I | Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND tỉnh | [7 empty] | 9851 | 0 | 9851 | 1515.4188 | 7040.4188 | 7025 | 0 | 15.4188 | 1241.636 | 1241.636 | 0 | 0 |  | 17.6358 | 1515.4188 | 1500 | 0 | 15.4188
1 | Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn thị trấn; xã Đăk Pxi; xã Đăk Mar; xã Ngọk Réo; xã Ngọk Wang | Trung tâm VH-TT-DLTT | Thanh toán KLHT | 7979395 | trên địa bàn thị trấn; xã Đăk Pxi; xã Đăk Mar; xã Ngọk Réo; xã Ngọk Wang | 40 cụm | 2022-2022 | 1149; 29/9/2022 | 1500 |  | 1500 | 15.4188 | 10: 15.4188; 13: 15.4188; 14: 0; 18: 0; 15: 15.4188; 18: 15.4188
2 | Đường Hoàng Thị Loan, huyện Đăk Hà | BQL DA ĐT XD huyện | KCM | 8014393 | TDP 6, Thị trấn Đăk Hà | L= 324,24 m; Bn=13m; Bm=8m | 2023 | 357; 25/4/2022 | 8351 |  | 8351 | 1500 | 10: 7025; 11: 7025; 14: 1241.636; 15: 1241.636; 18: 17.6745; 15: 1500; 16: 1500
II | NS tỉnh phân cấp hỗ trợ nông thôn mới | [7 empty] | 4500 | 0 | 4500 | 4360 | 4360 | 0 | 4360 | 0 | 1504.5188 | 0 | 1504.5188 | 0 |  | 34.5073 | 1800 | 0 | 1800 | 0
1 | Trường Mẫu giáo xã Ngọk Réo; Hạng mục: Xây mới 02 phòng học và các hạng mục phụ trợ khác | BQL DA ĐT XD huyện | KCM | 8023143 | xã Ngọk Réo | Xây mới Nhà học 02 phòng với diện tích 193,92m2; Khu nhà hiệu bộ (03 phòng) với Diện tích 83,13m2 và các công trình phụ trợ | 2023 | 288; 14/4/2023 | 2500 |  | 2500 | 2360 | 10: 2360; 12: 2360; 14: 821.8668; 16: 821.8668; 18: 34.8249; 15: 1000; 17: 1000
2 | Trường MG xã Đăk Pxi; Hạng mục: 02 phòng học, và các hạng mục khác | BQL DA ĐT XD huyện | KCM | 8024805 | xã Đăk Pxi | Xây dựng 02 phòng học diện tích xây dựng 211,2 m2; Xây dựng 01 phòng đa năng diện tích xây dựng 84,24 m2 và các hạng mục khác | 2023 | 291; 17/4/2023 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 10: 2000; 12: 2000; 14: 682.652; 16: 682.652; 18: 34.1326; 15: 800; 17: 800
III | Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp | [7 empty] | 12852.2662 | 0 | 12852.2662 | 62.017 | 7062.017 | 0 | 7000 | 62.017 | 364.717 | 0 | 364.717 | 0 |  | 5.1645 | 62.017 | 0 | 0 | 62.017
1 | Cụm Công nghiệp Đăk Mar | BQL DA ĐT XD huyện | Thanh toán KLHT | 7955295 | xã Đăk Mar | 01 Cụm | 2022-2022 | 370; 28/4/2022 | 5852.2662 |  | 5852.2662 | 62.017 | 10: 62.017; 13: 62.017; 14: 0; 18: 0; 15: 62.017; 18: 62.017
2 | Công trình: Cụm công nghiệp Đăk La | BQL DA ĐT XD huyện | KCM | 8033201 | Đăk La | 01 Cụm | 2023-2025 | 486; 12/6/2023 | 7000 |  | 7000 |  | 10: 7000; 12: 7000; 14: 364.717; 16: 364.717; 18: 5.2102; 15: 0
IV | Ngân sách tỉnh hỗ trợ công trình cấp bách | [7 empty] | 8529.1116 | 0 | 8529.1116 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 100 | 500 | 500 | 0 | 0
1 | Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An, TDP 7 | BQL DA ĐT XD huyện | Chuyển tiếp | 7947466 | Thị trấn | L=560m, Bm=8m | 2022-2023 | 159; 28/02/2022 | 8529.1116 |  | 8529.1116 | 500 | 10: 500; 11: 500; 14: 500; 15: 500; 18: 100; 15: 500; 16: 500
V | Nguồn thu sử dụng đất năm 2023 để lại đầu tư (Phân bổ theo tiến độ nguồn thu thực tế) | [7 empty] | 120977.771 |  | 120977.771 |  | 20595.6581 | 15725 | 4515 | 355.6581 | 8647.8389 | 8037.4266 | 386.903 | 223.5092 |  | 41.9887 | 8705.8431 | 8350.185 | 0 | 355.6581
a | Đầu tư cơ sở hạ tầng | [7 empty] | 118977.771 | 0 | 118977.771 | 8555.6581 | 18595.6581 | 15725 | 2515 | 355.6581 | 8503.3539 | 8037.4266 | 242.418 | 223.5092 |  | 45.7276 | 8555.6581 | 8200 | 0 | 355.6581
1 | Đường vào bãi xử lý rác thải huyện Đăk Hà | Phòng KT-HT | Thanh toán KLHT | 7956352 | Xã Hà Mòn | L=1203m | 2022-2022 | 219; 18/3/2022 | 2856 |  | 2856 | 68.5069 | 10: 68.5069; 13: 68.5069; 14: 53.5293; 17: 53.5293; 18: 78.137; 15: 68.5069; 18: 68.5069
2 | Trường TH&THCS xã Đăk Ui (giai đoạn 1) | BQL DA ĐT XD huyện | Thanh toán KLHT | 7955296 | xã Đăk Ui | Xây dựng 06 phòng học; 10 phòng chức năng; 04 phòng hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ khác | 2022-2022 | 417; 09/5/2022 | 4994.523 |  | 4994.523 | 86.71 | 10: 86.71; 13: 86.71; 14: 43.8199; 17: 43.8199; 18: 50.5362; 15: 86.71; 18: 86.71
3 | Sửa chữa, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Đăk Hà; Hạng mục: Nền, mặt đường, vỉa hè đường, công trình thoát nước và ATGT | BQL DA ĐT XD huyện | Thanh toán KLHT | 7905009 | Thị trấn | L= 1,9 km | 2021-2022 | 793; 08/6/2021 | 21188.463 |  | 21188.463 | 191.3331 | 10: 191.3331; 13: 191.3331; 14: 126.16; 17: 126.16; 18: 65.9373; 15: 191.3331; 18: 191.3331
4 | Đường GTNT từ thôn 9 đi thôn 7, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà | BQL DA ĐT XD huyện | Thanh toán KLHT | 7813096 | xã Đăk Hring | L=4,918 Km | 2021 | 1066; 08/5/2021 | 22220.24 |  | 22220.24 | 9.108 | 10: 9.108; 13: 9.108; 14: 0; 18: 0; 15: 9.108; 18: 9.108
5 | Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía Tây Quốc lộ 14 tại thôn Tân Lập B và thôn Kon Hnông Yốp, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà | BQL DA ĐT XD huyện | Chuyển tiếp | 7963839 | xã Đăk Hring | L=1.129,81m; BTXM đá 2*4, M250 | 2022-2023 | 645; 28/6/2022 | 5567 |  | 5567 | 2900 | 10: 3530; 11: 3530; 14: 2900; 15: 2900; 18: 82.153; 15: 2900; 16: 2900
6 | Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía Đông Quốc lộ 14 tại thôn Tân lập B, xã Đăk Hring | BQL DA ĐT XD huyện | Chuyển tiếp | 7963769 | xã Đăk Hring | L=1.464,82m; BTXM đá 2*4, M250 | 2022-2023 | 715; 08/7/2022 | 11888 |  | 11888 | 3800 | 10: 4000; 11: 4000; 14: 3800; 15: 3800; 18: 95; 15: 3800; 16: 3800
7 | Đường Nguyễn Trãi, Thị trấn Đăk Hà | BQL DA ĐT XD huyện | CBĐT |  | Thị trấn Đăk Hà | L=0,864km, Mặt đường BTN | 2023-2025 |  | 16494 |  | 16494 |  | 10: 100; 11: 100; 14: 0; 18: 0; 15: 0
8 | Đường Hoàng Thị Loan, huyện Đăk Hà | BQL DA ĐT XD huyện | KCM |  | TDP 6, Thị trấn Đăk Hà | L= 324 m | 2022-2023 | 357; 25/4/2022 | 8351 |  | 8351 |  | 10: 1095; 11: 1095; 14: 0; 18: 0; 15: 0
9 | Đường Tô Hiến Thành | BQL DA ĐT XD huyện | KCM |  | TDP 2B, Thị trấn | L=0,834km, Mặt đường BTN | 2022-2023 | 181; 07/3/2022 | 13000 |  | 13000 |  | 10: 5000; 11: 5000; 14: 0; 18: 0; 15: 0
10 | Trụ sở BCH quân sự xã Ngọk Wang | BQL DA ĐT XD huyện | KCM | 8014395 | xã Ngọk Wang | 04 phòng làm việc và các hạng mục phụ trợ khác | 2023-2024 | 255; 29/3/2022 | 1100 |  | 1100 | 500 | 10: 1000; 11: 1000; 14: 350.3887; 15: 350.3887; 18: 35.0389; 15: 500; 16: 500
11 | Trụ sở BCH quân sự xã Hà Mòn | BQL DA ĐT XD huyện | KCM | 8014394 | Xã Hà Mòn | 04 phòng làm việc và các hạng mục phụ trợ khác | 2023-2024 | 842; 04/8/2022 | 1100 |  | 1100 | 1000 | 10: 1000; 11: 1000; 14: 987.0379; 15: 987.0379; 18: 98.7038; 15: 1000; 16: 1000
12 | Trường THCS xã Ngọk Réo | BQL DA ĐT XD huyện | KCM | 8033199 | xã Ngọk Réo | Xây mới 08 phòng học (02 tầng); khu nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ khác | 2023-2025 | 472; 08/6/2023 | 9800 |  | 9800 |  | 10: 500; 12: 500; 14: 242.418; 16: 242.418; 18: 48.4836; 15: 0
13 | Bổ sung ngân sách thị trấn thực hiện theo NQ 64-HĐND huyện | BQL DA ĐT XD huyện | KCM |  | xã Ngọk Réo | Xây mới 08 phòng học (02 tầng); khu nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ khác | 2023-2025 |  | 418.545 |  | 418.545 |  | 10: 418.545; 12: 418.545; 14: 0; 18: 0; 15: 0
14 | Dự án khởi công mới (Chưa phân bổ chi tiết) | [11 empty] | 10: 1596.455; 12: 1596.455; 14: 0; 18: 0; 15: 0
b | Dành không quá 10% để thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | Các cơ quan, đơn vị có nội dung triển khai thực hiện |  |  | Trên địa bàn huyện | Trên địa bàn huyện | 2023 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 144.485 | 0 | 144.485 | 0 |  | 7.2243 | 150.185 | 150.185 | 0 | 0
1 | Thống kê đất đai cấp huyện, cấp xã năm 2022 | Phòng TN&MT |  |  |  | Toàn huyện |  | 136; 27/02/2023 | 150.185 |  | 150.185 | 150.185 | 10: 150.185; 12: 150.185; 14: 144.485; 16: 144.485; 18: 96.2047; 15: 150.185; 16: 150.185
2 | Cắm mốc chỉ giới quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu trung tâm xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | [5 empty] | 622; 24/7/2023 | 498.793 |  | 498.793 |  | 10: 498.793; 12: 498.793; 14: 0
3 | Chưa giao chi tiết | [7 empty] | 1351.022 |  | 1351.022 |  | 10: 1351.022; 12: 1351.022; 14: 0
V | Nguồn thu sử dụng đất năm năm trước chuyển sang | [7 empty] | 22421.5832 | 0 | 22421.5832 | 1545.325 | 11091.4645 | 0 | 11091.4645 | 0 | 1133.0325 | 0 | 1133.0325 | 0 |  | 10.2154 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía Đông Quốc lộ 14 tại thôn Tân lập B, xã Đăk Hring | BQL DA ĐT XD huyện | Chuyển tiếp | 7963769 | xã Đăk Hring | L=1.464,82m; BTXM đá 2*4, M250 | 2022-2023 | 715; 08/7/2022 | 11888 |  | 11888 | 1545.325 | 10: 1545.325; 12: 1545.325; 14: 1003.0325; 16: 1003.0325; 18: 64.9075; 15: 1545.325; 16: 1545.325
2 | Đường từ Quốc lộ 14 đi thôn 3, xã Hà Mòn (đường Lê Lợi), giai đoạn 1 lý trình từ km0+00 đến km0+294,83m; Hạng mục: Nền, mặt đường, công trình thoát nước và ATGT | BQL DA ĐT XD huyện | Chuyển tiếp | 8038185 | xã Đăk Hring | L=1.464,82m; BTXM đá 2*4, M250 | 2022-2023 | 506; 22/6/2023 | 3487.4437 |  | 3487.4437 |  | 10: 2500; 12: 2500; 14: 0; 18: 0; 15: 0; 16: 0
3 | Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ QL 14 đi UBND xã Hà Mòn (đường Trường Chinh), giai đoạn 1 | BQL DA ĐT XD huyện | KCM | 8038186 | Thị trấn, Hà Mòn |  |  | 508; 22/6/2023 | 7046.1395 |  | 7046.1395 |  | 10: 7046.1395; 12: 7046.1395; 14: 130; 16: 130; 18: 1.845
VI | NS tỉnh phân cấp hỗ trợ (từ nguồn thu sử dụng đất) | [7 empty] | 1800 |  | 1800 |  | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Phân cấp thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên; Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030; Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và 2024; Thống kê đất đai năm 2022 và 2023; ... | Các cơ quan, đơn vị có nội dung triển khai thực hiện |  |  | Trên địa bàn huyện | Trên địa bàn huyện | 2023 |  | 1800 |  | 1800 |  | 10: 1800; 12: 1800; 14: 0; 18: 0; 15: 0
VII | Nguồn thu Xổ số kiến thiết NS tỉnh (lồng ghép thực hiện NTM) | [7 empty] | 11928 | 0 | 11928 | 12.1296 | 1452.1296 | 0 | 1440 | 12.1296 | 405.41 | 0 | 405.41 | 0 |  | 27.9183 | 12.1296 | 0 | 0 | 12.1296
1 | Trường Mẫu giáo xã Ngọk Wang | BQL DA ĐT XD huyện | Thanh toán KLHT | 7952954 | xã Ngọk Wang | Xây mới 06 phòng. (01 phòng hiệu trưởng, 02 phòng phó hiệu trưởng, 01 phòng nhân viên, 01 phòng y tế, phòng họp hội đồng) và khu vệ sinh | 2022-2022 | 340; 20/4/2022 | 2128 |  | 2128 | 12.1296 | 10: 12.1296; 13: 12.1296; 14: 0; 18: 0; 15: 12.1296; 18: 12.1296
2 | Trường THCS xã Ngọk Réo | BQL DA ĐT XD huyện | KCM | 8033199 | xã Ngọk Réo | Xây mới 08 phòng học (02 tầng); khu nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ khác | 2023-2025 | 472; 08/6/2023 | 9800 |  | 9800 |  | 10: 1440; 12: 1440; 14: 405.41; 16: 405.41; 18: 28.1535; 15: 0
VIII | Nguồn vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021+2022 | [7 empty] | 3000 | 0 | 3000 | 15 | 1515 | 0 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
1 | Lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh huyện Đăk Hà (giai đoạn 2) | Công an huyện | Thanh toán KLHT | 7004692 | Thị trấn Đăk Hà | 14 camera | 2022-2022 | 1391; 14/11/2022 | 1500 |  | 1500 | 15 | 10: 15; 13: 15; 14: 0; 18: 0; 15: 15; 18: 15
1 | Lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh huyện Đăk Hà (giai đoạn 3) | Công an huyện | Thanh toán KLHT |  | Thị trấn Đăk Hà | 14 camera | 2022-2022 |  | 1500 |  | 1500 |  | 10: 1500; 12: 1500; 14: 0; 18: 0; 15: 0; 18: 0
IX | Tăng thu, tiết kiệm chi NSH năm 2022 (Trả nợ sau quyết toán) | [7 empty] | 2500 | 0 | 2500 | 7576.671 | 7576.671 | 0 | 7576.671 | 0 | 7087.3141 | 0 | 7087.3141 | 0 |  | 93.5413 | 7576.671 | 0 | 7576.671 | 0
1 | Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô | BQL DA ĐTXD | Trả nợ KLHT | 7214180 |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 | 2432.859 | 10: 2432.859; 12: 2432.859; 14: 2392.4604; 16: 2392.4604; 18: 98.3395; 15: 2432.859; 17: 2432.859
2 | Trường THCS xã Đăk Ngọk; Hạng mục: Nhà học chức năng 04 phòng (02 tầng) | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện | Trả nợ KLHT | 7771713 | [7 empty] | 59.841 | 10: 59.841; 12: 59.841; 14: 59.841; 16: 59.841; 18: 100; 15: 59.841; 17: 59.841
3 | Đường giao thông liên thôn Kon Rôn Đăk Phía xã Ngọk Réo | UBND xã Ngọk Réo | Trả nợ KLHT | 7664935 | [7 empty] | 169.497 | 10: 169.497; 12: 169.497; 14: 169.497; 16: 169.497; 18: 100; 15: 169.497; 17: 169.497
4 | Sửa chữa kênh mương đầu đập Đăk Cấm thôn Kon Braih xã Ngọk Réo | UBND xã Ngọk Réo | Trả nợ KLHT | 7769110 | [7 empty] | 20.446 | 10: 20.446; 12: 20.446; 14: 20.154; 16: 20.154; 18: 98.5718; 15: 20.446; 17: 20.446
5 | Nhà văn hóa xã Ngọk Réo | UBND xã Ngọk Réo | Trả nợ KLHT | 7494856 | [7 empty] | 25.513 | 10: 25.513; 12: 25.513; 14: 0; 18: 0; 15: 25.513; 17: 25.513
6 | Công trình: Đường giao thông thôn Đăk Rơ Wang | UBND xã Đăk Pxi | Trả nợ KLHT | 7663133 | [7 empty] | 34.292 | 10: 34.292; 12: 34.292; 14: 34.292; 16: 34.292; 18: 100; 15: 34.292; 17: 34.292
7 | Công trình: Cấp nước sinh hoạt chảy thôn Đăk Krong và thôn Long Đuân, xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | Trả nợ KLHT | 7579783 | [7 empty] | 48.267 | 10: 48.267; 12: 48.267; 14: 0; 18: 0; 15: 48.267; 17: 48.267
8 | Công trình: Đường giao thông nội bộ thôn Long Đuân (làng Đăk Pơ Trang) | UBND xã Đăk Pxi | Trả nợ KLHT | 7829710 | [7 empty] | 248.475 | 10: 248.475; 12: 248.475; 14: 211.6035; 16: 211.6035; 18: 85.1609; 15: 248.475; 17: 248.475
9 | Đường (Nhóm 3 và 4) thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà ; HM: Nền, Mặt Đường | BQL DA ĐTXD | Trả nợ KLHT | 7905010 | [7 empty] | 100.742 | 10: 100.742; 12: 100.742; 14: 100.4718; 16: 100.4718; 18: 99.7318; 15: 100.742; 17: 100.742
10 | Nâng cấp sân Trung tâm hành chính huyện; Hạng mục: Sửa chữa mặt sân | BQL DA ĐTXD | Trả nợ KLHT | 7892342 | [7 empty] | 31.558 | 10: 31.558; 12: 31.558; 14: 29.4069; 16: 29.4069; 18: 93.1835; 15: 31.558; 17: 31.558
11 | Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Khối mặt trận và các đoàn thể | BQL DA ĐTXD | Trả nợ KLHT | 7898004 | [7 empty] | 34.718 | 10: 34.718; 12: 34.718; 14: 30.4812; 16: 30.4812; 18: 87.7965; 15: 34.718; 17: 34.718
12 | Cầu treo từ thôn 4 đi khu sản xuất Xã Đăk Hring | BQL DA ĐTXD | Trả nợ KLHT | 7293174 | [7 empty] | 68.958 | 10: 68.958; 12: 68.958; 14: 25.651; 16: 25.651; 18: 37.198; 15: 68.958; 17: 68.958
13 | Nhà văn hóa thanh thiếu niên huyện Đăk Hà | BQL DA ĐTXD | Trả nợ KLHT | 7572640 | [7 empty] | 578.81 | 10: 578.81; 12: 578.81; 14: 573.1445; 16: 573.1445; 18: 99.0212; 15: 578.81; 17: 578.81
14 | Sân vận động huyện Đăk Hà | BQL DA ĐTXD | Trả nợ KLHT | 7087661 | [7 empty] | 54 | 10: 54; 12: 54; 14: 54; 16: 54; 18: 100; 15: 54; 17: 54
15 | Trường THCS Đăk Hring; Hạng mục: Xây mới nhà học 10 phòng học (06 phòng học; 04 phòng học chức năng) và các hạng mục phụ trợ khác | BQL DA ĐTXD | Trả nợ KLHT | 7898000 | [7 empty] | 7.377 | 10: 7.377; 12: 7.377; 14: 7.3767; 16: 7.3767; 18: 99.9958; 15: 7.377; 17: 7.377
16 | Đường giao thông nông thôn từ xã Đăk La đi Ngọc Réo huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum | BQL DA ĐTXD | Trả nợ KLHT | 7438691 | [7 empty] | 3255.153 | 10: 3255.153; 12: 3255.153; 14: 3255.153; 16: 3255.153; 18: 100; 15: 3255.153; 17: 3255.153
17 | Đường nội bộ sân vận động huyện Đăk Hà | BQL DA ĐTXD | Trả nợ KLHT | 7443412 | [7 empty] | 108.461 | 10: 108.461; 12: 108.461; 14: 21.256; 16: 21.256; 18: 19.5978; 15: 108.461; 17: 108.461
18 | Dự án kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà | BQL DA ĐTXD | Trả nợ KLHT | 7647454 | [7 empty] | 21.957 | 10: 21.957; 12: 21.957; 14: 21.9561; 16: 21.9561; 18: 99.996; 15: 21.957; 17: 21.957
19 | Trường tiểu học Lê Văn Tám | BQL DA ĐTXD | Trả nợ KLHT | 7900929 | [7 empty] | 24.188 | 10: 24.188; 12: 24.188; 14: 0; 18: 0; 15: 24.188; 17: 24.188
20 | Dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà - Giai đoạn 2009-2015 | BQL DA Quy hoạch và bố trí dân cư xã Đăk Hring | Trả nợ KLHT | 7197520 | [7 empty] | 251.559 | 10: 251.559; 12: 251.559; 14: 80.569; 16: 80.569; 18: 32.0279; 15: 251.559; 17: 251.559
| Trong đó: |  | Trả nợ KLHT
20.1 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt thuộc dự án bố trí dân cư xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà |  | Trả nợ KLHT | 7391429 | [8 empty] | 10: 2.4; 12: 2.4; 14: 0; 18: 0; 15: 0
20.2 | Chi phí quyết toán, kiểm toán đợt này |  | Trả nợ KLHT | 7197520 | [8 empty] | 10: 148.969; 12: 148.969; 14: 80.569; 16: 80.569; 18: 54.0844; 15: 0
20.3 | Bồi thường đất đai và tài sản trên đất giai đoạn 1 (10.571.219.683) |  | Trả nợ KLHT | 7246131 | [8 empty] | 10: 9.549; 12: 9.549; 14: 0; 18: 0; 15: 0
20.4 | Rà phá bom mìn giai đoạn 1 - 110 ha |  | Trả nợ KLHT | 7241529 | [8 empty] | 10: 18.286; 12: 18.286; 14: 0; 18: 0; 15: 0
20.5 | Cấp nước sinh hoạt thuộc dự án bố trí dân cư huyện Đăk Hà; Hạng mục: Giếng nước và bồn inox |  | Trả nợ KLHT | 7257617 | [8 empty] | 10: 1.716; 12: 1.716; 14: 0; 18: 0; 15: 0
20.6 | Đường GT nội vùng tuyến 3-2 thuộc DA bố trí dân cư xã Đăk Hring |  | Trả nợ KLHT | 7316042 | [8 empty] | 10: 1.111; 12: 1.111; 14: 0; 18: 0; 15: 0
20.7 | Đường GT đi khu sản xuất thuộc DA QH bố trí dân cư xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà |  | Trả nợ KLHT | 7689818 | [8 empty] | 10: 25.034; 12: 25.034; 14: 0; 18: 0; 15: 0
20.8 | Đường dây 22KV, trạm biến áp 3 pha 100KVA- 22/0.4KV và Đường dây hạ thế 0,4 KV (giai đoạn 2) |  | Trả nợ KLHT | 7689819 | [8 empty] | 10: 22.549; 12: 22.549; 14: 0; 18: 0; 15: 0
20.9 | Cấp nước sinh hoạt thuộc DA QH bố trí dân cư xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà(Giai đoạn 2); Hạng mục: Giếng nước và Bồn Inox |  | Trả nợ KLHT | 7689817 | [8 empty] | 10: 13.331; 12: 13.331; 14: 0; 18: 0; 15: 0
20.10 | San nền khu dân cư thuộc DA QH bố trí dân cư xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà |  | Trả nợ KLHT | 7689820 | [8 empty] | 10: 8.614; 12: 8.614; 14: 0; 18: 0; 15: 0
X | Tăng thu, tiết kiệm chi NSH năm 2022 (Khởi công mới) | [7 empty] | 8770.9137 | 0 | 8770.9137 | 0 | 5240.5181 | 0 | 5240.5181 | 0 | 570.4564 | 0 | 570.4564 | 0 |  | 10.8855 | 14372.8714 | 607.5105 | 5890.5181 | 8067.9758
1 | Đường từ Quốc lộ 14 đi Cụm công nghiệp Đăk Mar, huyện Đăk Hà, (Giai đoạn 1 từ lý trình: Km5+800 ÷ Km7+743.28) | BQL DA ĐTXD | KCM | 8033200 | xã Đăk Mar |  |  | 473; 08/6/2023 | 6770.9137 |  | 6770.9137 |  | 10: 3240.5181; 12: 3240.5181; 14: 423.606; 16: 423.606; 18: 13.0722; 15: 3240.5181; 17: 3240.5181
2 | Trường TH Trần Quốc Toản; Hạng mục: Phòng học bộ môn | BQL DA ĐTXD | KCM | 8033198 | xã Ngọk Réo |  |  | 485; 12/6/2023 | 2000 |  | 2000 |  | 10: 2000; 12: 2000; 14: 146.8504; 16: 146.8504; 18: 7.3425; 15: 2000; 17: 2000
B | VỐN ĐTPT NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | [7 empty] | 66745.8255 | 59550.7797 | 0 | 36489.1064 | 36887.1064 | 5538 | 23501.712 | 7847.3944 | 21686.7414 | 3910.3608 | 11215.0735 | 6561.3071 |  | 58.7922 | 9014.9664 | 607.5105 | 650 | 7805.7392 | 24.4393
I | CTMTQG XÂY DỰNG NTM | [7 empty] | 20544.5906 | 15816.0482 | 0 | 7373.8152 | 7373.8152 | 0 | 7042.752 | 331.0632 | 1998.2548 | 0 | 1979.4178 | 18.8369 |  | 27.0993 | 55.3949 | 0 | 0 | 103.6782
1 | Xã Đăk Pxi | [7 empty] | 1808.8712 | 1705.9741 | 0 | 48.2833 | 48.2833 | 0 | 0 | 48.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2833
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Pe, xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | Chuyển tiếp | 7966858 | Thôn Krong Đuân, xã Đăk Pxi | Chiều dài tuyến L= 1.343,7m; bê tông mặt rộng 4m; đá 1*2; M250; dày 16cm | 2022-2022 | 75; 05/8/2022 | 1808.8712 | 1705.9741 |  | 48.2833 | 10: 48.2833; 13: 48.2833; 18: 0; 18: 48.2833
2 | Xã Đăk Long | [7 empty] | 1615.4689 | 1506 | 0 | 9.25 | 9.25 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 9.25
2.1 | Đường GTNT thôn Kon Teo Đăk Lấp đoạn từ điểm trường thôn đi qua nhà rông cũ nối với đường bê tông | UBND xã Đăk Long | Chuyển tiếp | 7972941 | Thôn Kon Teo Đăk Lấp | H=0,16m; B=3m; L=657m; đá 1*2; M250 | 2022-2022 | 196; 09/8/2022 | 590.5343 | 551 |  | 3.285 | 10: 3.285; 13: 3.285; 14: 0; 18: 0; 15: 3.285; 18: 3.285
2.2 | Đường giao thông khu dân cư khu vực tái định cư thôn Pa Cheng | UBND xã Đăk Long | Chuyển tiếp | 7972940 | Thôn Pa Cheng | H=0,16m; B=3m; L=636m; đá 1*2; M250 | 2022-2022 | 199; 09/8/2022 | 536.5914 | 500 |  | 3.18 | 10: 3.18; 13: 3.18; 14: 0; 18: 0; 15: 3.18; 18: 3.18
2.3 | Đường giao thông thôn Kon Đao Đao Yốp đoạn từ đường tránh lũ đến nhà ông A Bus | UBND xã Đăk Long | chuyển tiếp | 7972938 | Thôn Kon Đao Yôp | H=0,16m; B=3m; L=557m; đá 1*2; M250 | 2022-2022 | 195; 09/8/2022 | 488.3431 | 455 |  | 2.785 | 10: 2.785; 13: 2.785; 14: 0; 18: 0; 15: 2.785; 18: 2.785
3 | Xã Ngọk Wang | [7 empty] | 1978.0367 | 1646.3523 | 0 | 21.7453 | 21.7453 | 0 | 0 | 21.7453 | 9.8369 | 0 | 0 | 9.8369 |  | 45.237 | 21.7453 | 0 | 0 | 21.7453
3.1 | Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã Ngọk Wang (đoạn từ tỉnh lộ 671 đến rẫy hộ ông Nguyễn Văn Tuấn) | UBND xã Ngọk Wang | Chuyển tiếp | 7968720 | Thôn 7 | BTXM đá 1*2; M250, dày 16cm, L=930m, Bm=3m | 2022-2022 | 281; 04/8/2022 | 929.1015 | 773.3665 |  | 16.4912 | 10: 16.4912; 13: 16.4912; 14: 4.6078; 17: 4.6078; 18: 27.9408; 15: 16.4912; 18: 16.4912
3.2 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Stiu II, xã Ngọk Wang (đoạn từ nhà rông văn hoá thôn đi khu sản xuất); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường | UBND xã Ngọk Wang | Chuyển tiếp | 7967357 | Thôn Kon Stiu II | BTXM đá 1*2; M250, dày 16cm, L=570m, Bm=3m | 2022-2022 | 282; 04/8/2022 | 568.4 | 472.9974 |  | 2.8496 | 10: 2.8496; 13: 2.8496; 14: 2.828; 17: 2.828; 18: 99.2421; 15: 2.8496; 18: 2.8496
3.3 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Brông, xã Ngọk Wang; (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Huấn đi khu sản xuất); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường. | UBND xã Ngọk Wang | Chuyển tiếp | 7968011 | Thôn Kon Brông | BTXM đá 1*2; M250, dày 16cm, L=481m, Bm=3m | 2022-2022 | 283; 04/8/2022 | 480.5353 | 399.9885 |  | 2.4045 | 10: 2.4045; 13: 2.4045; 14: 2.4012; 17: 2.4012; 18: 99.8589; 15: 2.4045; 18: 2.4045
4 | Xã Đăk Ngọk | [7 empty] | 2546.2274 | 1965.711 | 0 | 1577.3266 | 1577.3266 | 0 | 1349.941 | 227.3856 | 849.8314 | 0 | 849.8314 | 0 |  | 53.878 | 0.000627 | 0 | 0 | 0.000627
4.1 | Đường GTNT thôn Đăk Tin (Đoạn từ nhà ông Thanh đến nhà ông Thêu) | UBND xã Đăk Ngọk | Chuyển tiếp | 7969808 | Thôn Đăk Tin | H=0,16m; B=3m; L=350m; đá 1*2; M250 | 2022-2022 | 372; 01/8/2022 | 251.0496 | 164.9165 |  | 164.917 | 10: 164.917; 13: 164.917; 14: 0; 18: 0; 15: 0
4.2 | Đường GTNT thôn Đăk Tin (Đoạn từ nhà ông Bình đến nhà bà Tươi) | UBND xã Đăk Ngọk | Chuyển tiếp | 7969809 | Thôn Đăk Tin | H=0,16m; B=3m; L=125; đá 1*2; M250 | 2022-2022 | 373; 01/8/2022 | 95.7824 | 62.4684 |  | 62.468 | 10: 62.468; 13: 62.468; 14: 0; 18: 0; 15: 0
4.3 | Đường GTNT thôn Đoàn Kết (Đoạn từ nhà ông Sơn Mão đến Cầu bê tông) | UBND xã Đăk Ngọk | Chuyển tiếp | 7969807 | Thôn Đoàn Kết | H=0,16m; B=3m; L=783m; đá 1*2; M250 | 2022-2022 | 374; 01/8/2022 | 592.5632 | 388.3847 |  | 0.000627 | 10: 0.000627; 13: 0.000627; 14: 0; 18: 0; 15: 0.000627; 18: 0.000627
4.4 | Đường GTNT Từ nhà ông Khiết đến nhà ông Khêu | UBND xã Đăk Ngọk | KCM | 8021001 | Thôn Đăk Bình | BTXM đá 1*2, M250; L=235m; B=3m | 2023- | 47; 10/3/2023 | 187.1248 | 122.9976 |  | 122.997 | 10: 122.997; 12: 122.997; 14: 119.8961; 16: 119.8961; 18: 97.4789; 15: 0
4.5 | Đường GTNT Từ nhà ông Xuân đến suối Đăk Tôm | UBND xã Đăk Ngọk | KCM | 8021003 | Thôn Đoàn Kết | BTXM đá 1*2, M250; L=202m; B=3m | 2023- | 49; 13/3/2023 | 623.9574 | 588.5266 |  | 588.527 | 10: 588.527; 12: 588.527; 14: 478.1725; 16: 478.1725; 18: 81.249; 15: 0
4.6 | Đường GTNT Từ nhà ông Thể đến nhà bà Nga | UBND xã Đăk Ngọk | KCM | 8021002 | Thôn Đăk Kđem | BTXM đá 1*2; M250; L=235m; B=3m | 2023- | 43; 10/3/2023 | 161.5534 | 106.032 |  | 106.032 | 10: 106.032; 12: 106.032; 14: 103.366; 16: 103.366; 18: 97.4857; 15: 0
4.7 | Đường GTNT Đăk Kđem đoạn Từ thôn Đăk Kđem đi khu sản xuất | UBND xã Đăk Ngọk | KCM | 8021004 | Thôn Thanh Xuân | BTXM đá 1*2, M250; L=750m; B=3m | 2023- | 46; 13/3/2023 | 403.1318 | 380.1609 |  | 380.161 | 10: 380.161; 12: 380.161; 14: 0; 18: 0; 15: 0
4.8 | Đường GTNT Đăk Lợi đoạn Từ nhà ông Cười đến nhà ông Kính | UBND xã Đăk Ngọk | KCM | 8021012 | Thôn Đăk Lợi | BTXM đá 1*2, M250; L=290m; B=3m | 2023- | 44; 04/3/2023 | 231.0648 | 152.2243 |  | 152.224 | 10: 152.224; 12: 152.224; 14: 148.3968; 16: 148.3968; 18: 97.4858; 15: 0
5 | Xã Đăk Ui | [7 empty] | 3933.1744 | 2705.75 | 0 | 1361 | 1361 | 0 | 1352 | 9 | 852.428 | 0 | 843.428 | 9 |  | 62.6325 | 9 | 0 | 0 | 9
5.1 | Đường nội bộ thôn 8 | UBND xã Đăk Ui | Chuyển tiếp | 7972587 | Thôn 8 | H=0,16m; B=3m; L=1800m; đá 1*2; M250 | 2022-2022 | 88; 19/9/2022 | 2027.8091 | 1353.75 |  | 9 | 10: 9; 13: 9; 14: 9; 17: 9; 18: 100; 15: 9; 18: 9
5.2 | Đường nội bộ thôn Kon Năng Treang | UBND xã Đăk Ui | KCM | 8015321 | Thôn Kon Năng Treang | H=0.16m; B=3m; L=390m | 2023- | 08; 17/02/2023 | 387.9089 | 250 |  | 250 | 10: 250; 12: 250; 14: 248.05; 16: 248.05; 18: 99.22
5.3 | Làm mới nhà rông thôn Mnhuô Mriang | UBND xã Đăk Ui | KCM | 8015322 | Thôn Mnhuô Mriang | H=0,16m; B=3m; L=1800m | 2023- | 10; 17/02/2023 | 407.105 | 100 |  | 100 | 10: 100; 12: 100; 14: 0; 18: 0
5.4 | Đường đi khu sản xuất Đăk Mô | UBND xã Đăk Ui | KCM | 8015323 | Thôn Kon Tu | H=0.16m; B=3m; L=259m | 2023- | 09; 17/02/2023 | 266.9074 | 250 |  | 250 | 10: 250; 12: 250; 14: 248.73; 16: 248.73; 18: 99.492
5.5 | Đường GTNT từ nhà ông Ngọc đến nhà ông A Klơi thôn Đăk Kơ Đêm | UBND xã Đăk Ui | KCM | 8015320 | Thôn Đăk Kơ Đêm | H=0.16m; B=3m; L=247m | 2023- | 11; 17/02/2023 | 257.804 | 166.36 |  | 166.36 | 10: 166.36; 12: 166.36; 14: 165.125; 16: 165.125; 18: 99.2576
5.6 | Nhà bếp và các hạng mục khác Trường mầm non xã Đăk Ui | UBND xã Đăk Ui | KCM | 8027908 | Thôn Kon Năng Treang | Bếp ăn 1 chiều và các hạng mục khác | 2023- | 248; 05/4/2023 | 585.64 | 585.64 |  | 585.64 | 10: 585.64; 12: 585.64; 14: 181.523; 16: 181.523; 18: 30.9957
6 | Xã Đăk La | [7 empty] | 2897.0314 | 2228.949 | 0 | 1360.004 | 1360.004 | 0 | 1351 | 9.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.004 | 0 | 0 | 9.004
6.1 | Đường giao thông thôn 1, xã Đăk La (Đoạn từ Quốc lộ 14 đến nhà ông Thái Ngọc Châu) (giai đoạn 1-vốn năm 2021 chuyển sang) | UBND xã Đăk La | Chuyển tiếp | 7974957 | Thôn 1 | L=881,5m; Bn=3m; dày 16cm; BTXM đá 2x4, mác 250 | 2022-2022 | 172; 09/9/2022 | 671.3423 | 426.9691 |  | 4.4074 | 10: 4.4074; 13: 4.4074; 14: 0; 18: 0; 15: 4.4074; 18: 4.4074
6.2 | Đường giao thông thôn 1, xã Đăk La (Đoạn từ Quốc lộ 14 đến nhà ông Thái Ngọc Châu) (giai đoạn 2-vốn năm 2022) | UBND xã Đăk La | Chuyển tiếp | 7974956 | Thôn 1 | L=919,5m; Bn=3m; dày 16cm; BTXM đá 2x4, mác 250 | 2022-2022 | 173; 13/9/2022 | 707.7117 | 450.98 |  | 4.5965 | 10: 4.5965; 13: 4.5965; 14: 0; 18: 0; 15: 4.5965; 18: 4.5965
6.3 | Đường GTNT thôn 6 (Đoạn từ nhà ông Vĩnh đến giáp mương bê tông) | UBND xã Đăk La | KCM | 8021009 | Thôn 6 | BTXM đá 1*2, M250; L=56m; B=3m | 2023- | 21; 23/3/2023 | 59.5506 | 53 |  | 53 | 10: 53; 12: 53; 14: 0; 18: 0; 15: 0
6.4 | Đường GTNT thôn 6 (Đoạn từ nhà ông Đại đến nhà ông Hòa) | UBND xã Đăk La | KCM | 8021010 | Thôn 6 | BTXM đá 1*2, M250; L=435m; B=2,5m | 2023- | 20; 23/3/2023 | 350.5618 | 312 |  | 312 | 10: 312; 12: 312; 14: 0; 18: 0; 15: 0
6.5 | Đường GTNT thôn 7 (Đoạn từ nhà ông Toàn đến nhà ông Lực) | UBND xã Đăk La | KCM | 8021005 | Thôn 7 | BTXM đá 1*2, M250; L=130m; B=2,5m | 2023- | 23; 23/3/2023 | 107.8652 | 96 |  | 96 | 10: 96; 12: 96; 14: 0; 18: 0; 15: 0
6.6 | Đường GTNT thôn 7 (Đoạn từ nhà ông Lộc đến nhà ông Chuyên) | UBND xã Đăk La | KCM | 8021007 | Thôn 7 | BTXM đá 1*2, M250; L=163m; B=2,5m | 2023- | 25; 23/3/2023 | 132.5843 | 118 |  | 118 | 10: 118; 12: 118; 14: 0; 18: 0; 15: 0
6.7 | Đường GTNT thôn 6 (Đoạn từ nhà ông Thạch đến nhà ông Tình) | UBND xã Đăk La | KCM | 8021006 | Thôn 7 | BTXM đá 1*2, M250; L=190m; B=2,5m | 2023- | 27; 23/3/2023 | 157.3034 | 140 |  | 140 | 10: 140; 12: 140; 14: 0; 18: 0; 15: 0
6.8 | Đường GTNT thôn 7 (Đoạn từ nhà ông Bình đến nhà bà Tàu) | UBND xã Đăk La | KCM | 8021008 | Thôn 7 | BTXM đá 1*2, M250; L=284m; B=3m | 2023- | 24; 23/3/2023 | 280.8989 | 250 |  | 250 | 10: 250; 12: 250; 14: 0; 18: 0; 15: 0
6.9 | Đường GTNT thôn 4 (Đoạn từ giáp đường bê tông đến suối Đăk Rang) | UBND xã Đăk La | KCM | 8021013 | Thôn 4 | BTXM đá 1*2, M250; L=547,5m; B=2,5m | 2023- | 22; 23/3/2023 | 429.2135 | 382 |  | 382 | 10: 382; 12: 382; 14: 0; 18: 0; 15: 0
7 | Xã Đăk Mar | [7 empty] | 2862.3926 | 2227.3118 | 0 | 1356.206 | 1356.206 | 0 | 1349.811 | 6.395 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.395 | 0 | 0 | 6.395
7.1 | Đường từ nhà ông Hải đến nhà ông Quân thôn 1; Hạng mục: Đường bê tông xi măng | UBND xã Đăk Mar | Chuyển tiếp | 7971428 | Thôn 1 | L=549m; B=3,5m; đá 1*2; M250 | 2022-2022 | 191; 30/8/2022 | 520.5767 | 350 |  | 2.745 | 10: 2.745; 13: 2.745; 14: 0; 18: 0; 15: 2.745; 18: 2.745
7.2 | Đường từ nhà ông nguyễn Văn Đại đến nhà ông Phạm Văn Tuynh. Hạng mục: đường bê tông xi măng. | UBND xã Đăk Mar | Chuyển tiếp | 7971429 | Thôn 5 | L=228m; B=3m; đá 1*2; M250 | 2022-2022 | 192; 30/8/2022 | 192.8614 | 130 |  | 1.14 | 10: 1.14; 13: 1.14; 14: 0; 18: 0; 15: 1.14; 18: 1.14
7.3 | Đường giao thông xóm 4 thôn Đăk Mút. Hạng mục: đường bê tông xi măng | UBND xã Đăk Mar | Chuyển tiếp | 7971427 | Thôn Đăk Mút | L=492m; B=3m; đá 1*2; M250 | 2022-2022 | 190; 30/8/2022 | 441.7606 | 397.5 |  | 2.51 | 10: 2.51; 13: 2.51; 14: 0; 18: 0; 15: 2.51; 18: 2.51
7.4 | Đường từ nhà ông Hùng đến nhà ông Hạp | UBND xã Đăk Mar | KCM | 8018776 | Thôn 1 | BTXM đá 1*2, M250; L=39m; B=3m | 2023- | 20; 24/02/2023 | 34.9321 | 22.8244 |  | 22.824 | 10: 22.824; 12: 22.824; 14: 0; 18: 0; 15: 0
7.5 | Cuối đường xóm 7 đến nhà ông Đẹp | UBND xã Đăk Mar | KCM | 8018777 | Thôn 4 | BTXM đá 1*2, M250; L=92m; B=3m | 2023- | 18; 24/02/2023 | 82.6179 | 53.9288 |  | 53.929 | 10: 53.929; 12: 53.929; 14: 0; 18: 0; 15: 0
7.6 | Đường từ nhà ông Đỗ Văn Vững đến nhà Vũ Quang Pháp | UBND xã Đăk Mar | KCM | 8020318 | Thôn 5 | BTXM đá 1*2, M250; L=87m; B=3m | 2023- | 19; 24/02/2023 | 78.1193 | 50.9944 |  | 50.994 | 10: 50.994; 12: 50.994; 14: 0; 18: 0; 15: 0
7.7 | Đường từ nhà A Sur đến nhà A Thiêng thôn Đăk Mút; Hạng mục: đường bê tông xi măng | UBND xã Đăk Mar | KCM | 8018277 | Đăk Mút | BTXM đá 1*2, M250; L=202m; B=3m | 2023- | 24; 26/02/2023 | 206.9795 | 185.0669 |  | 185.067 | 10: 185.067; 12: 185.067; 14: 0; 18: 0; 15: 0
7.8 | Đường từ nhà A Giáo đến nhà A Tum thôn Đăk Mút; Hạng mục: đường bê tông xi măng | UBND xã Đăk Mar | KCM | 8018275 | Đăk Mút | BTXM đá 1*2, M250; L=399m; B=3m | 2023- | 23; 26/02/2023 | 392.9866 | 352.3442 |  | 352.344 | 10: 352.344; 12: 352.344; 14: 0; 18: 0; 15: 0
7.9 | Đường từ nhà Y Na đến nhà A Thương thôn Đăk Mút; Hạng mục: đường bê tông xi măng | UBND xã Đăk Mar | KCM | 8018276 | Đăk Mút | BTXM đá 1*2, M250; L=185m; B=3m | 2023- | 25; 26/02/2023 | 199.9612 | 179.4989 |  | 179.499 | 10: 179.499; 12: 179.499; 14: 0; 18: 0; 15: 0
7.10 | Đường từ nhà A Wing đến nhà A Nhân thôn Kon Gung; Hạng mục: đường bê tông xi măng | UBND xã Đăk Mar | KCM | 8018278 | Kon Gung | BTXM đá 1*2, M250; L=482,31m; B=3m | 2023- | 21; 24/02/2023 | 451.5133 | 405.1541 |  | 405.154 | 10: 405.154; 12: 405.154; 14: 0; 18: 0; 15: 0
7.11 | Xây mới nhà rông thôn Kon Gung, xã Đăk Mar | UBND xã Đăk Mar | KCM | 8022302 | Kon Gung | Quy mô 120m2 | 2023- | 22; 26/02/2023 | 260.084 | 100 |  | 100 | 10: 100; 12: 100; 14: 0; 18: 0; 15: 0
8 | Xã Đăk Hring | [7 empty] | 525.0785 | 480 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 1e-06 | 286.1584 | 0 | 286.1584 | 0 |  | 98.6753 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Đường GTNT thôn KonHnong Pêng, xã ĐăkHring; Hạng mục: Mặt đường BTXM tổ 2, thôn KonHnong Pêng, xã ĐăkHring | UBND xã ĐăkHring | Chuyển tiếp | 7976663 | xã ĐăkHring | BTXM đá 1x2 M250, dài L = 221m; B = 3m; dày 16cm | 2022-2022 | 185; 08/9/2022 | 202.8109 | 190 |  | 1e-06 | 10: 1e-06; 13: 1e-06; 14: 0; 18: 0; 15: 0
8.2 | Đường giao thông nông thôn thôn Tân Lập A, xã ĐăkHring; hạng mục: Đường bê tông xi măng từ nhà ông Định đến nhà ông Chương | UBND xã Đăk Hring | KCM | 8024395 | Thôn Tân Lập A | BTXM đá 1*2, M250; L=170m; B=4,5m; H=0,16m | 2023- | 54; 15/3/2023 | 199.8942 | 180 |  | 180 | 10: 180; 12: 180; 14: 177.7159; 16: 177.7159; 18: 98.7311; 15: 0
8.3 | Đường giao thông nông thôn thôn Tân Lập A, xã ĐăkHring; hạng mục: Đường bê tông xi măng từ nhà ông Khánh đến nhà ông Ái | UBND xã Đăk Hring | KCM | 8024396 | Thôn Tân Lập A | BTXM đá 1*2, M250; L=120m; B=4,5m; H=0,16m | 2023- | 53; 15/3/2023 | 122.3735 | 110 |  | 110 | 10: 110; 12: 110; 14: 108.4425; 16: 108.4425; 18: 98.5841; 15: 0
9 | Xã Hà Mòn | [7 empty] | 2378.3094 | 1350 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Đường từ rẫy nhà ông Tâm đến nhà ông Sáng | UBND xã Hà Mòn | KCM | 8028233 | Thôn 1 | BTXM M250; L=320m, B= 3m, H=0,16m | 2023- | 14; 27/02/2023 | 238.3859 | 136 |  | 136 | 10: 136; 12: 136; 14: 0; 18: 0; 15: 0
9.2 | Đường từ rẫy ông Sính đến rẫy ông Tùng | UBND xã Hà Mòn | KCM | 8028232 | Thôn 1 | BTXM M250; L=100m, B= 3m, H=0,16m | 2023- | 15; 27/02/2023 | 74.3592 | 41 |  | 41 | 10: 41; 12: 41; 14: 0; 18: 0; 15: 0
9.3 | Đường từ nhà ông Hằng đến đất nhà ông Túc | UBND xã Hà Mòn | KCM | 8028234 | Thôn 2 | BTXM M250; L=260m, B= 3m, H=0,16m | 2023- | 16; 27/02/2023 | 194.8918 | 111 |  | 111 | 10: 111; 12: 111; 14: 0; 18: 0; 15: 0
9.4 | Đường từ rẫy ông Lực đến rẫy ông Đĩnh | UBND xã Hà Mòn | KCM | 8028231 | Thôn 5 | BTXM M250; L=350 B=3m; H=0,16m | 2023- | 19; 27/02/2023 | 256.0503 | 144 |  | 144 | 10: 144; 12: 144; 14: 0; 18: 0; 15: 0
9.5 | Đường từ nhà ông Bình đến đập Đăk Xít | UBND xã Hà Mòn | KCM | 8028235 | Thôn Bình Minh | BTXM M250; L=350 B=3m; H=0,16m | 2023- | 23; 27/02/2023 | 269.654 | 144 |  | 144 | 10: 144; 12: 144; 14: 0; 18: 0; 15: 0
9.6 | Đường từ rẫy ông Lực đến rẫy ông Thành | UBND xã Hà Mòn | KCM | 8028241 | Thôn 5 | BTXM M250; L=300 B=3m; H=0,16m | 2023- | 20; 27/02/2023 | 219.5237 | 124 |  | 124 | 10: 124; 12: 124; 14: 0; 18: 0; 15: 0
9.7 | Đường từ QL14 đến nhà ông Ấn | UBND xã Hà Mòn | KCM | 8028690 | Thôn 5 | BTXM M250; L=150 B=3m; H=0,16m | 2023- | 21; 27/02/2023 | 109.4475 | 62 |  | 62 | 10: 62; 12: 62; 14: 0; 18: 0; 15: 0
9.8 | Đường từ QL14 đến đất ông Hùng | UBND xã Hà Mòn | KCM | 8028239 | Thôn 5 | BTXM M250; L=310 B=3m; H=0,16m | 2023- | 22; 27/02/2023 | 226.829 | 128 |  | 128 | 10: 128; 12: 128; 14: 0; 18: 0; 15: 0
9.9 | Đường từ nhà ông Đá đến nhà ông Phú | UBND xã Hà Mòn | KCM | 8028692 | Thôn 4 | BTXM M250; L=70 B=3m; H=0,16m | 2023- | 18; 27/02/2023 | 52.3904 | 29 |  | 29 | 10: 29; 12: 29; 14: 0; 18: 0; 15: 0
9.10 | Đường từ nhà bà Tường đến cầu tạm thôn 3 | UBND xã Hà Mòn | KCM | 8028236 | Thôn 3 | BTXM M250; L=1100 B=3m; H=0,16m | 2023- | 17; 27/02/2023 | 736.7776 | 431 |  | 431 | 10: 431; 12: 431; 14: 0; 18: 0; 15: 0
II | CTMTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐBDTTS&MN | [7 empty] | 46201.235 | 43734.7314 | 0 | 29115.2912 | 29513.2912 | 5538 | 16458.96 | 7516.3312 | 19688.4867 | 3910.3608 | 9235.6557 | 6542.4702 |  | 66.7106 | 8959.5715 | 607.5105 | 650 | 7702.061
* | DỰ ÁN 1 | [7 empty] | 4847.0417 | 4847.0417 | 0 | 4370.8807 | 4768.8807 | 0 | 2857 | 1911.8807 | 2536.1511 | 0 | 785.6627 | 1750.4884 |  | 53.1813 | 2561.8807 | 0 | 650 | 1911.8807
1 | Hỗ trợ trực tiếp nhà ở | [7 empty] | 398 | 398 | 0 | 0 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1911.8807 | 0 | 0 | 1911.8807
1.1 | Hỗ trợ 05 hộ xã Ngọk Wang | UBND xã Ngọk Wang | KCM |  | xã Ngọk Wang |  |  | 665; 08/8/2023 | 199 | 199 |  |  | 10: 199; 12: 199; 14: 0; 18: 0
1.2 | Hỗ trợ 05 hộ xã Đăk Ui | UBND xã Đăk Ui | KCM |  | xã Đăk Ui |  |  | 690; 18/8/2023 | 199 | 199 |  |  | 10: 199; 12: 199; 14: 0; 18: 0
2 | Xã Đăk Long | [7 empty] | 1990.0417 | 1990.0417 | 0 | 1911.8807 | 1911.8807 | 0 | 0 | 1911.8807 | 1750.4884 | 0 | 0 | 1750.4884 |  | 91.5585 | 1911.8807 | 0 | 0 | 1911.8807
| Nước sinh hoạt tập trung tại các thôn Tua Team, thôn Pa Cheng, xã Đăk Long | UBND xã Đăk Long | Chuyển tiếp | 7991701 | xã Đăk Long | 03 điểm khoan | 2022-2023 | 1368; 10/11/2022 | 1990.0417 | 1990.0417 |  | 1911.8807 | 10: 1911.8807; 13: 1911.8807; 14: 1750.4884; 17: 1750.4884; 18: 91.5585; 15: 1911.8807; 18: 1911.8807
2 | Ban quản lý DA ĐT XD | [7 empty] | 2459 | 2459 | 0 | 2459 | 2459 | 0 | 2459 | 0 | 785.6627 | 0 | 785.6627 | 0 |  | 31.9505 | 650 | 0 | 650 | 0
| Nước sinh hoạt tập trung tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Pxi | BQL dự án ĐTXD huyện | KCM | 8020997 | 05 Giếng (H=120m; đường kính lỗ khoan 155-130mm; máy bơm; Bồn inox; …) | 05 Giếng (H=120m; đường kính lỗ khoan 155-130mm; máy bơm; Bồn inox; …) | 2023- | 225; 27/3/2023 | 2459 | 2459 |  | 2459 | 10: 2459; 12: 2459; 14: 785.6627; 16: 785.6627; 18: 31.9505; 15: 650; 17: 650
*** | DỰ ÁN 4 | [7 empty] | 32058.1932 | 29591.6897 | 0 | 20828.4106 | 20828.4106 | 3295 | 13601.96 | 3931.4506 | 14518.1621 | 2949.1874 | 8449.993 | 3118.9818 |  | 69.7036 | 4266.997 | 607.5105 | 0 | 3659.4865
1 | Xã Đăk Pxi | [7 empty] | 4992.4029 | 4529 | 0 | 2643.7367 | 2643.7367 | 0 | 2635 | 8.7367 | 2607.7171 | 0 | 2607.7171 | 0 |  | 98.6375 | 8.7367 | 0 | 0 | 8.7367
1.1 | Đường vào khu sản xuất Đăk Xoa | UBND xã Đăk Pxi | Chuyển tiếp | 7987889 | Thôn Đăk Wek, xã Đăk Pxi | BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=1204m, Bm=3m; Hệ thống thoát nước | 2022-2022 | 105; 07/11/2022 | 2080.238 | 1894 |  | 8.7367 | 10: 8.7367; 13: 8.7367; 14: 0; 18: 0; 15: 8.7367; 18: 8.7367
1.2 | Đường đi khu sản xuất Đăk Kơ Đương (Đoạn nhà A Đliêu đi khu sản xuất) | UBND xã Đăk Pxi | KCM | 8028244 | Thôn Đăk Kơ Đương | BTXM đá 1*2, M250; L=945m, Bm 3m, dày 16cm | 2023- | 70; 17/3/2023 | 993.8583 | 899 |  | 899 | 10: 899; 12: 899; 14: 886.2827; 16: 886.2827; 18: 98.5854; 15: 0
1.3 | Đường đi khu sản xuất Đăk Rơ Wang (Đoạn rẫy nhà ông Nguyễn Khắc Tuyển đến rẫy nhà ông Lê Ngọc Ước) | UBND xã Đăk Pxi | KCM | 8028245 | Thôn Đăk Rơ Wang | Chiều dài L tuyến 927 (m), bê tông mặt rộng 3 (m), dày 16 (cm); 08 (m) cống D600 | 2023- | 68; 17/3/2023 | 964.4658 | 877 |  | 877 | 10: 877; 12: 877; 14: 872.365; 16: 872.365; 18: 99.4715; 15: 0
1.4 | Đường đi khu sản xuất Đăk Rơ Wang (Đoạn rẫy nhà ông Vũ Ngọc Cường đến rẫy nhà ông Nguyễn Thế Chấn) | UBND xã Đăk Pxi | KCM | 8028246 | Thôn Đăk Rơ Wang | Chiều dài L tuyến 600 (m), bê tông mặt rộng 3,5 (m), dày 16 (cm); 07 (m) cống D600; 05 (m) cống D1000; rãnh thoát nước dọc 408 m | 2023- | 69; 17/3/2023 | 953.8407 | 859 |  | 859 | 10: 859; 12: 859; 14: 849.0694; 16: 849.0694; 18: 98.8439; 15: 0
2 | Xã Đăk Long | [7 empty] | 3777.293 | 3535 | 0 | 2402.855 | 2402.855 | 0 | 2397 | 5.855 | 1439.225 | 0 | 1439.225 | 0 |  | 59.8965 | 5.855 | 0 | 0 | 5.855
2.1 | Đường giao thông thôn Kon Đao Yốp đoạn từ nhà ông A Tim đến nhà ông A Phế | UBND xã Đăk Long | Chuyển tiếp | 7983726 | Thôn Kon Đao Yôp | BTXM đá 1*2; M250; H=0,16m; B=3m; L=251m | 2022-2022 | 219; 20/9/2022 | 267.1083 | 250 |  | 1.255 | 10: 1.255; 13: 1.255; 14: 0; 18: 0; 15: 1.255; 18: 1.255
2.2 | Đường giao thông đi khu sản xuất Đăk Ia (giai đoạn 2) | UBND xã Đăk Long | Chuyển tiếp | 7983725 | Thôn Kon Teo Đăk Lấp | BTXM đá 1*2; M250; H=0,16m; B=3m; L=920m | 2022-2022 | 218; 20/9/2022 | 945.567 | 888 |  | 4.6 | 10: 4.6; 13: 4.6; 14: 0; 18: 0; 15: 4.6; 18: 4.6
2.3 | Đường GTNT thôn Đăk Xế Kơ Ne đoạn từ Sân thể thao thôn đi khu sản xuất | UBND xã Đăk Long | KCM | 8027163 | Thôn Đăk Xế Kơ Ne | H=0,16m; B=3m; L=679m | 2023- | 63; 22/3/2023 | 695.4839 | 650 |  | 650 | 10: 650; 12: 650; 14: 646.605; 16: 646.605; 18: 99.4777; 15: 0
2.4 | Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Tua Team đoạn từ nhà ông Nhữ Sỹ Thành | UBND xã Đăk Long | KCM | 8027174 | Thôn Pa Cheng | H=0,16m; B=3m; L=874m | 2023- | 64; 22/3/2023 | 853.1741 | 797 |  | 797 | 10: 797; 12: 797; 14: 792.62; 16: 792.62; 18: 99.4504; 15: 0
2.5 | Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Tua Team đoạn đi Nhà máy nước SH | UBND xã Đăk Long | KCM | 8027164 | Thôn Tua Team | H=0,16m; B=3m; L=1076m | 2023- | 65; 22/3/2023 | 1015.9596 | 950 |  | 950 | 10: 950; 12: 950; 14: 0; 18: 0; 15: 0
3 | Xã Ngọk Réo | [7 empty] | 1687.1453 | 1619 | 0 | 1619 | 1619 | 0 | 1619 | 0 | 1025.8645 | 0 | 1025.8645 | 0 |  | 63.3641 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Đường giao thông thôn Đăk Têng (Đoạn từ nhà A Hnao đến nhà bà Y Dop) | UBND xã Ngọk Réo | KCM | 8024390 | Thôn Đăk Têng | BTXM đá 1*2; M250; L=90m; B=3m, dày 0,16m | 2023- | 39; 01/3/2023 | 106.9371 | 100 |  | 100 | 10: 100; 12: 100; 14: 98.8129; 16: 98.8129; 18: 98.8129; 15: 0
3.2 | Đường giao thông thôn Đăk Têng (Đoạn từ nhà cầu tràn đến nhà A Quang) | UBND xã Ngọk Réo | KCM | 8024391 | Thôn Đăk Têng | BTXM đá 1*2; M250; L=65m; B=3m, dày 0,16m | 2023- | 35; 01/3/2023 | 60.7258 | 57 |  | 57 | 10: 57; 12: 57; 14: 56.2359; 16: 56.2359; 18: 98.6595; 15: 0
3.3 | Đường giao thông thôn Kon Jong từ nhà ông A Nhật đến nhà A Lát | UBND xã Ngọk Réo | KCM | 8024389 | Thôn Kon Jong | BTXM đá 1*2; M250; L=80m; B=3m, dày 0,16m | 2023- | 36; 01/3/2023 | 74.579 | 70 |  | 70 | 10: 70; 12: 70; 14: 69.0605; 16: 69.0605; 18: 98.6578; 15: 0
3.4 | Đường đi khu sản xuất Đăk Pe thôn Kon Sơ Tiu | UBND xã Ngọk Réo | KCM | 8024392 | Thôn Kon Sơ Tiu | BTXM đá 1*2; M250; L=466m; B=3m, dày 0,16m | 2023- | 37; 01/3/2023 | 448.8334 | 422 |  | 422 | 10: 422; 12: 422; 14: 357.0727; 16: 357.0727; 18: 84.6144; 15: 0
3.5 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Krớk (Đoạn từ cầu đi khu nghĩa địa thôn Kon Krớk) | UBND xã Ngọk Réo | KCM | 8024386 | Thôn Kon Krớk | BTXM đá 1*2; M250; L=333m; B=3m, dày 0,16m | 2023- | 38; 01/3/2023 | 426.0699 | 400 |  | 400 | 10: 400; 12: 400; 14: 337.5183; 16: 337.5183; 18: 84.3796; 15: 0
3.6 | Trường tiểu học Lê Hồng Phong thôn Kon Jong xã Ngọk Réo; hạng mục: Cổng tường rào | UBND xã Ngọk Réo | KCM | 8022808 | Thôn Kon Jong | Tháo dỡ và thay mới lại các thanh sắt của cổng chính bị rĩ sét, gãy đứt và sơn lại toàn bộ cổng; Xây mới tường rào chiều dài L= 125 m. | 2023- | 286; 14/4/2023 | 270 | 270 |  | 270 | 10: 270; 12: 270; 14: 86.5175; 16: 86.5175; 18: 32.0435; 15: 0
3.7 | Đầu tư xây dựng nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh tại điểm trường tiểu học thôn Kon Rôn | UBND xã Ngọk Réo | KCM | 8022807 | Thôn Kon Rôn | Làm mới nhà vệ sinh với diện tích S = 14,86 m2; 01 giếng đào và hầm tự hoại | 2023- | 289; 14/4/2023 | 300 | 300 |  | 300 | 10: 300; 12: 300; 14: 20.6467; 16: 20.6467; 18: 6.8822; 15: 0
4 | Xã Ngọk Wang | [7 empty] | 4984.2867 | 3750.8265 | 0 | 2011.6547 | 2011.6547 | 0 | 1993.96 | 17.6947 | 801.1258 | 0 | 792.3571 | 8.7688 |  | 39.8242 | 17.6947 | 0 | 0 | 17.6947
4.1 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Duông, xã Ngọk Wang (nối tiếp đoạn đường bê tông hướng đi khu thao trường bắn huyện)-(Giai đoan 1) | UBND xã Ngọk Wang | Chuyển tiếp | 7981463 | Thôn Đăk Duông | BTXM M250, dày 16cm, L=296m, Bm=3m | 2022-2022 | 301; 27/9/2022 | 301.65 | 251.9717 |  | 1.1393 | 10: 1.1393; 13: 1.1393; 14: 0; 18: 0; 15: 1.1393; 18: 1.1393
4.2 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Jơ Ri, xã Ngọk Wang (đoạn từ nhà ông Nguyễn Thọ Kỷ đến nhà ông A Mãi) - (giai đoạn 1) | UBND xã Ngọk Wang | Chuyển tiếp | 7981462 | Thôn Kon Jơ Ri | BTXM M250, dày 16cm, L=296m, Bm=3m | 2022-2022 | 303; 27/9/2022 | 299.6529 | 249.9885 |  | 1.4795 | 10: 1.4795; 13: 1.4795; 14: 1.4711; 17: 1.4711; 18: 99.4319; 15: 1.4795; 18: 1.4795
4.3 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Stiu II, xã Ngọk Wang (đoạn từ tỉnh lộ 671 đi khu sản xuất) - (giai đoạn 1) | UBND xã Ngọk Wang | Chuyển tiếp | 7981474 | Thôn Kon Stiu II | Đường loại C; BTXM M250, dày 16cm, L=297m, Bm=3m | 2022-2022 | 304; 27/9/2022 | 300.8243 | 250.9849 |  | 1.4851 | 10: 1.4851; 13: 1.4851; 14: 1.4711; 17: 1.4711; 18: 99.0558; 15: 1.4851; 18: 1.4851
4.4 | Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã Ngọk Wang (đoạn từ đường đi đập Đăk Trít đến rẫy hộ ông Trần Văn Trình) - (giai đoạn 1) | UBND xã Ngọk Wang | Chuyển tiếp | 7982862 | Thôn 7 | Đường loại C; BTXM M250, dày 16cm, L=294m, Bm=3m | 2022-2022 | 305; 27/9/2022 | 300.4909 | 250.9932 |  | 5.3202 | 10: 5.3202; 13: 5.3202; 14: 1.4423; 17: 1.4423; 18: 27.1088; 15: 5.3202; 18: 5.3202
4.5 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Brông, xã Ngọk Wang (đoạn từ cầu bê tông đi khu sản xuất Eo 3); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường (giai đoạn 1) | UBND xã Ngọk Wang | Chuyển tiếp | 7981459 | Thôn Kon Brông | Đường loại C; BTXM M250, dày 16cm, L=292m, Bm=3m | 2022-2022 | 302; 27/9/2022 | 300.178 | 250.9952 |  | 1.4598 | 10: 1.4598; 13: 1.4598; 14: 1.4423; 17: 1.4423; 18: 98.7983; 15: 1.4598; 18: 1.4598
4.6 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Gu I, xã Ngọk Wang (đoạn giáp đường liên xã (gần hồ Đăk Loh) qua đoạn rẫy ông Hồ Tấn Đông - (giai đoạn 1) | UBND xã Ngọk Wang | Chuyển tiếp | 7981461 | Thôn Kon Gu I | Đường loại C; BTXM M250, dày 16cm, L=297m, Bm=3m | 2022-2022 | 306; 27/9/2022 | 300.7873 | 250.9496 |  | 1.4854 | 10: 1.4854; 13: 1.4854; 14: 1.4711; 17: 1.4711; 18: 99.0352; 15: 1.4854; 18: 1.4854
4.7 | Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã Ngọk Wang (đoạn từ tỉnh lộ 671 đến rẫy hộ ông Chế Liên) - (giai đoạn 1) | UBND xã Ngọk Wang | Chuyển tiếp | 7982861 | Thôn 7 | Đường loại C; BTXM M250, dày 16cm, L=296m, Bm=3m | 2022-2022 | 307; 27/9/2022 | 300.7955 | 250.9827 |  | 5.3253 | 10: 5.3253; 13: 5.3253; 14: 1.4711; 17: 1.4711; 18: 27.6239; 15: 5.3253; 18: 5.3253
4.8 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Duông, xã Ngọk Wang (nối tiếp đoạn đường bê tông hướng đi khu thao trường bắn huyện) - (Giai đoạn 2) | BQL các CTMTQG xã | KCM | 8023145 | Thôn Đăk Duông | BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=300m, Bm=3m | 2023- | 28; 24/02/2023 | 291.8096 | 241.9959 |  | 241.996 | 10: 241.996; 12: 241.996; 14: 0; 18: 0; 15: 0
4.9 | Nhà rông thôn Đăk Duông | BQL các CTMTQG xã | KCM | 8022306 | Thôn Đăk Duông | Diện tích 102 m2, có sức chứa 120 người. | 2023- | 63; 10/3/2023 | 699.9223 | 100 |  | 100 | 10: 100; 12: 100; 14: 0; 18: 0; 15: 0
4.10 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Brông; (đoạn từ cầu bê tông đi khu sản xuất eo 3); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường - (Giai đoạn 2) | BQL các CTMTQG xã | KCM | 8022309 | Thôn Kon Brông | BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=475m, Bm=3m | 2023- | 24; 24/02/2023 | 480.0449 | 399.9939 |  | 399.994 | 10: 399.994; 12: 399.994; 14: 391.5013; 16: 391.5013; 18: 97.8768; 15: 0
4.11 | Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã Ngọk Wang (đoạn từ đường đi đập Đăk Trít đến rẫy hộ ông Trần Văn Trình) - (giai đoạn 2) | BQL các CTMTQG xã | KCM | 8022308 | Thôn 7 | BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=450m, Bm=3m | 2023- | 27; 24/02/2023 | 437.7775 | 362.9907 |  | 362.99 | 10: 362.99; 12: 362.99; 14: 302.2423; 16: 302.2423; 18: 83.2646; 15: 0
4.12 | Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã Ngọk Wang (đoạn từ tỉnh lộ 671 đến rẫy hộ ông Chế Liên) - (giai đoạn 2) | BQL các CTMTQG xã | KCM | 8022304 | Thôn 7 | BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=370m, Bm=3m | 2023- | 26; 24/02/2023 | 351.1762 | 289.9909 |  | 289.991 | 10: 289.991; 12: 289.991; 14: 0; 18: 0; 15: 0
4.13 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Brông, xã Ngọk Wang; (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Huấn đi khu sản xuất); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường - (giai đoạn 2) | BQL các CTMTQG xã | KCM | 8022307 | Thôn Kon Brông | BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=120m, Bm=3m | 2023- | 25; 24/02/2023 | 120.1775 | 99.9893 |  | 99.989 | 10: 99.989; 12: 99.989; 14: 98.6135; 16: 98.6135; 18: 98.6243; 15: 0
4.14 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Stiu II, xã Ngọk Wang (đoạn từ rẫy cà phê của hộ bà Phạm Thị Thanh Loan đến giáp nghĩa địa thôn Kon Stiu II) (Hạng mục: BTXM mặt đường và 01 Cống thoát nước) | UBND xã Ngọk Wang | KCM | 8022305 | Thôn Kon Stiu II | L=126,25 m; BTXM đá 1*2; M250; dày 16cm; 01 cống thoát nước ngang và rãnh thoát nước dọc | 2023- | 250; 06/4/2023 | 499 | 499 |  | 499 | 10: 499; 12: 499; 14: 0; 18: 0; 15: 0
5 | Xã Đăk Hring | [7 empty] | 2612.0312 | 2348 | 0 | 2302.0211 | 2302.0211 | 612 | 1402 | 288.0211 | 2209.731 | 607.5105 | 1314.1993 | 288.0211 |  | 95.9909 | 895.5317 | 607.5105 | 0 | 288.0211
5.1 | Xây mới Nhà Rông văn hóa Thôn Turia Pêng, xã Đăk Hring | UBND xã Đăk Hring | Chuyển tiếp | 7976659 | xã Đăk Hring | Xây mới nhà rông 70 m2 | 2022-2023 | 192; 15/9/2022 | 200 | 100 |  | 100 | 10: 100; 13: 100; 14: 100; 17: 100; 18: 100; 15: 100; 18: 100
5.2 | Xây mới Nhà Rông văn hóa Thôn ĐăkKang Yôp, xã Đăk Hring | UBND xã Đăk Hring | Chuyển tiếp | 7976660 | xã Đăk Hring | Xây mới nhà rông 70 m2 | 2022-2023 | 194; 15/9/2022 | 200 | 100 |  | 100 | 10: 100; 13: 100; 14: 100; 17: 100; 18: 100; 15: 100; 18: 100
5.3 | Cải tạo, nâng cấp chợ xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà | UBND xã Đăk Hring | Chuyển tiếp | 7992681 | xã Đăk Hring | Xây mới 01 nhà vệ sinh diện tích 14m2, cổng chợ, tường rào kẽm gai, cải tạo hệ thông mương thoát nước, sân bê tông | 2022-2023 | 1335; 04/11/2022 | 746 | 746 |  | 700.0211 | 700.0211 | 612 |  | 88.0211 | 695.5317 | 607.5105 |  | 88.0211 |  | 99.3587 | 695.5317 | 607.5105 |  | 88.0211
5.4 | Đường GT thôn KonMong đi KonProhTuria, xã ĐăkHring | UBND xã Đăk Hring | KCM | 8024397 | thôn Kon Mong | BTXM đá 1*2, M250; L=979m; B=3m; H=0,16m | 2023- | 55; 15/3/2023 | 940.0312 | 876 |  | 876 | 10: 876; 12: 876; 14: 863.5809; 16: 863.5809; 18: 98.5823
5.5 | Xây dựng tường rào bao quanh điểm trường tại thôn KonProh Turia và các hạng mục khác | UBND xã Đăk Hring | KCM | 8024398 | thôn Kon Proh Turia | Cổng, tường rào song sắt, sân bê tông | 2023- | 241; 03/4/2023 | 526 | 526 |  | 526 | 10: 526; 12: 526; 14: 450.6184; 16: 450.6184; 18: 85.6689
6 | Xã Đăk Ui | [7 empty] | 1657.7468 | 1603 | 0 | 1402.7975 | 1402.7975 | 0 | 1402 | 0.7975 | 753.7099 | 0 | 752.9124 | 0.7975 |  | 53.7291 | 0.7975 | 0 | 0 | 0.7975
6.1 | Đường đi khu sản xuất Kon Pông | UBND xã Đăk Ui | Chuyển tiếp | 7979621 | Thôn Kon Pông | BTXM đá 1*2, M250; H=0,16m; B=3m; L=187m | 2022-2022 | 95; 26/9/2022 | 220.7312 | 201 |  | 0.7975 | 10: 0.7975; 13: 0.7975; 14: 0.7975; 17: 0.7975; 18: 100; 15: 0.7975; 18: 0.7975
6.2 | Đường nội bộ Wang Hra | UBND xã Đăk Ui | KCM | 8015319 | Thôn Wang Hra | BTXM đá 1*2; M250; H=0.16m; B=3m; L=368m | 2023- | 07; 17/02/2023 | 487.0157 | 452 |  | 452 | 10: 452; 12: 452; 14: 450.235; 16: 450.235; 18: 99.6095
6.3 | Đường đi khu sản xuất thôn Mnhuô Mriang, Đập tràn qua đường | UBND xã Đăk Ui | KCM | 8028583 | Thôn Mnhuô Mriang | L = 225m; BTXM đá 1*2, M250; dày 16cm; Cầu tràn qua đường, hệ thống thoát nước dọc | 2023- | 279; 13/4/2023 | 950 | 950 |  | 950 | 10: 950; 12: 950; 14: 302.6774; 16: 302.6774; 18: 31.8608
7 | Xã Đăk La | [7 empty] | 1271.26 | 1204.8632 | 0 | 804.5019 | 804.5019 | 0 | 701 | 103.5019 | 446.2024 | 0 | 446.2024 | 0 |  | 55.4632 | 103.5019 | 0 | 0 | 103.5019
7.1 | Đường đi khu sản xuất thôn 8 | UBND xã Đăk La | Chuyển tiếp | 7999234 | Thôn 8, xã Đăk La | BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=279m, Bm=3m | 2022-2022 | 204; 29/11/2022 | 274.0088 | 251.9421 |  | 53.3108 | 10: 53.3108; 13: 53.3108; 14: 0; 18: 0; 15: 53.3108; 18: 53.3108
7.2 | Đường đi khu sản xuất thôn 10 | UBND xã Đăk La | Chuyển tiếp | 7999217 | Thôn 10, xã Đăk La | BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=209m, Bm=3m | 2022-2022 | 205; 29/11/2022 | 268.5147 | 251.9212 |  | 50.1912 | 10: 50.1912; 13: 50.1912; 14: 0; 18: 0; 15: 50.1912; 18: 50.1912
7.3 | Đường giao thông nông thôn thôn 8 | UBND xã Đăk La | KCM | 8022301 | Thôn 8 | BTXM đá 1*2; M250; H=0.16m; B=3m; L=296,5m | 26; 23/3/2023 | 26; 23/3/2023 | 375.7366 | 348 |  | 348 | 10: 348; 12: 348; 14: 100.4899; 16: 100.4899; 18: 28.8764; 15: 0
7.4 | Nâng cấp điểm trường thôn 10 đạt chuẩn | UBND xã Đăk La | KCM | 8027168 | Thôn 10 |  |  | 393; 17/5/2023 | 353 | 353 |  | 353 | 10: 353; 12: 353; 14: 345.7125; 16: 345.7125; 18: 97.9355; 15: 0
8 | Xã Đăk Ngọk | [7 empty] | 351 | 351 | 0 | 351 | 351 | 0 | 351 | 0 | 24.1453 | 0 | 24.1453 | 0 |  | 6.879 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Sửa chữa hội trường và sân thể thao thôn Đăk Kđem; Hạng mục: Nhà hội trường, tường rào, sân thể thao và nhà vệ sinh | UBND xã Đăk Ngọk | KCM | 8025510 | Thôn Đăk Kđem | Sửa chữa nhà hội trường, cổng tường rào, xây mới nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ khác | 2023- | 325; 26/4/2023 | 351 | 351 |  | 351 | 10: 351; 12: 351; 14: 24.1453; 16: 24.1453; 18: 6.879; 15: 0
9 | Thị trấn Đăk Hà | [7 empty] | 677.0273 | 603 | 0 | 352.6382 | 352.6382 | 0 | 351 | 1.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6382 | 0 | 0 | 1.6382
9.1 | Đường giao thông nông thôn thôn Long Loi đi nhóm 5 (giai đoạn 1) | UBND thị trấn Đăk Hà | Chuyển tiếp | 7986348 | Thôn Long Loi | BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=331m, Bm=3m; Bl=2x0,5m | 2022-2022 | 174; 02/11/2022 | 289.4112 | 252 |  | 1.6382 | 10: 1.6382; 13: 1.6382; 14: 0; 18: 0; 15: 1.6382; 18: 1.6382
9.2 | Đường giao thông nông thôn Thôn Long Loi (giai đoạn 2); Hạng mục Nền mặt đường và rãnh thoát nước dọc | BQL các CTMTQG Thị trấn | KCM | 8024387 | Thôn Long Loi | BTXM đá 1*2; M250; H=0.16m; B=3m; L=468m | 2023- | 46; 22/3/2023 | 387.6161 | 351 |  | 351 | 10: 351; 12: 351; 18: 0
6 | Phòng Dân tộc | [7 empty] | 10048 | 10048 | 0 | 6938.2054 | 6938.2054 | 2683 | 750 | 3505.2054 | 5210.4412 | 2341.6769 | 47.3699 | 2821.3944 |  | 75.0978 | 3233.2414 | 0 | 0 | 3233.2414
6.1 | Xây dựng cổng, tường rào, bê tông sân trường điểm trường mầm non thôn Kon Tu, xã Đắk Ui | Phòng Dân tộc | Chuyển tiếp | 7999815 | Thôn Long Loi | BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=331m, Bm=3m; Bl=2x0,5m | 2022-2023 | 1401; 16/11/2022 | 201 | 201 |  | 11.4405 | 10: 11.4405; 13: 11.4405; 14: 10.1561; 17: 10.1561; 18: 88.773; 15: 10.1561; 18: 10.1561
6.2 | Thủy lợi Đăk Phía thôn Kon Teo Đăk Lấp | Phòng Dân tộc | Chuyển tiếp | 8007339 | xã Đăk Long | Tràn xả lũ, Cống xả cát và đường ống | 2022-2023 | 1688; 29/12/2022 | 800 | 800 |  | 800 | 10: 800; 13: 800; 14: 794.157; 17: 794.157; 18: 99.2696; 15: 794.157; 18: 794.157
6.3 | Nâng cấp tuyến Đường liên xã Ngọk Wang đi xã Đắk La | Phòng Dân tộc | KCM | 8008430 | xã Ngọk Wang- Đăk La | L=4,56km; BTXM đá 2*4, M250; dày 18cm | 2022-2025 | 1689; 30/12/2022 | 6718 | 6718 |  | 3892 | 3892 | 2683 |  | 1209 | 3550.6769 | 2341.6769 |  | 1209 |  | 91.2301 | 1620.847 |  |  | 1620.847
6.4 | Điểm trường TH thôn Turia Pêng, xã Đăk Hring; Hạng mục: Cổng, tường rào khuôn viên và các hạng mục khác | Phòng Dân tộc | Chuyển tiếp | 8008431 | Thôn Turia Pêng, xã Đăk Hring | Cổng, tường rào khôn viên và các hạng mục khác | 2022-2023 | 1964; 31/12/2022 | 1579 | 1579 |  | 1484.7649 | 10: 1484.7649; 13: 1484.7649; 14: 808.0813; 17: 808.0813; 18: 54.4249; 15: 808.0813; 18: 808.0813
6.5 | Sửa chữa lớp học Mẫu giáo thôn Pa Cheng, xã Đăk Long và các hạng mục khác | Phòng Dân tộc huyện | KCM | 8022803 | Thôn Pa Cheng | Sửa chữa nhà học 02 lớp và các hạng mục khác | 2023- | 266; 12/4/2023 | 300 | 300 |  | 300 | 10: 300; 12: 300; 14: 19.2319; 16: 19.2319; 18: 6.4106; 15: 0
6.6 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Duông, xã Ngọk Wang (đoạn từ đường bê tông đến giáp ngĩa địa thôn nhóm Kon Chôn) (Hạng mục: Cống thoát nước và san gạt, BTXM đường hai bên đầu cống) | Phòng Dân tộc huyện | KCM | 8022804 | Thôn Đăk Duông | L=142,17m; BTXM đá 1*2, M250; dày 16cm; Cống thoát nước ngang D150; rãnh dọc | 2023- | 278; 13/4/2023 | 450 | 450 |  | 450 | 10: 450; 12: 450; 14: 28.138; 16: 28.138; 18: 6.2529
**** | DỰ ÁN 5 | [7 empty] | 9296 | 9296 | 0 | 3916 | 3916 | 2243 | 0 | 1673 | 2634.1734 | 961.1734 | 0 | 1673 |  | 67.2669 | 2130.6939 | 0 | 0 | 2130.6939
| Ban quản lý DA ĐT XD | [7 empty] | 9296 | 9296 | 0 | 3916 | 3916 | 2243 | 0 | 1673 | 2634.1734 | 961.1734 | 0 | 1673 |  | 67.2669 | 2130.6939 | 0 | 0 | 2130.6939
- | Nâng cấp, bổ sung phòng học, phòng bộ môn các Trường PTDTBT | BQL DA ĐT XD huyện | Chuyển tiếp | 8007113 | xã Đăk Pxi, Đăk Long, Ngọk Réo | Sửa chữa và xây mới các dãy phòng học và các hạng mục khác | 2022-2025 | 1671; 27/12/2022 | 9296 | 9296 |  | 3916 | 3916 | 2243 |  | 1673 | 2634.1734 | 961.1734 |  | 1673 |  | 67.2669 | 2130.6939 |  |  | 2130.6939
C | VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH HUYỆN | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
I | Ban quản lý DA ĐT XD
1 | Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà và các hạng mục phụ trợ khác | [6 empty] | 441; 30/5/2023 | 300 |  | 300 |  | 10: 300; 12: 300
2 | Sửa chữa sân trung tâm hành chính huyện | [6 empty] | 334; 26/4/2023 | 298 |  | 298 |  | 10: 298; 12: 298
3 | Sửa chữa trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo huyện | [6 empty] | 484; 12/6/2023 | 400 |  | 400 |  | 10: 400; 12: 400
II | Phòng Kinh tế và Hạ tầng
1 | Sửa chữa trụ sở khối Liên cơ quan | [7 empty] | 500 |  | 500 |  | 10: 500; 12: 500
III | Phòng Kinh Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 | Sửa chữa Trụ sở Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện | [6 empty] | 411; 24/5/2023 | 300 |  | 300 |  | 10: 300; 12: 300
IV | UBND thị trấn Đăk Hà
1 | Sửa chữa Trụ sở UBND thị trấn Đăk Hà | [6 empty] | 333; 26/4/2023 | 600 |  | 600 |  | 10: 600; 12: 600
V | UBND xã Hà Mòn
1 | Sửa chữa Trụ sở làm việc xã Hà Mòn | [6 empty] | 358; 09/5/2023 | 300 |  | 300 |  | 10: 300; 12: 300

## 2. NSĐP 2024
Phụ lục 02
DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN ĐĂK HÀ NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /8/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Dự kiến chủ đầu tư (Nếu có) | Địa điểm XD | Quy mô (dự kiến) | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | KH vốn đã bố trí |  | Dự kiến kế hoạch vốn năm 2024 |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số QĐ; ngày/ tháng/năm | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số | Trong đó
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán KLHT
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6.3333 | 7 | 7.6667 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 132897.4437 | 131316.4437 | 18400.545 | 18400.545 | 40065 | 0 | 0
I | Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND tỉnh | [5 empty] | 15789.4437 | 15789.4437 | 6942 | 6942 | 7025 | 0 | 0
* | Dự án chuyển tiếp | [5 empty] | 15789.4437 | 15789.4437 | 6942 | 6942 | 7025 | 0 | 0
1 | Đường từ Quốc lộ 14 đi thôn 3, xã Hà Mòn (đường Lê Lợi), giai đoạn 1 lý trình từ km0+00 đến km0+294,83m; Hạng mục: Nền, mặt đường, công trình thoát nước và ATGT | BQL DA ĐTXD huyện | xã Hà Mòn | L=1,45km; Bm=8m, BTN | 2023-2024 | 506; 22/6/2023 | 3487.4437 | 3487.4437 | 2500 | 2500 | 987
2 | Trường THCS xã Ngọk Réo | BQL DA ĐTXD huyện | xã Ngọk Réo |  | 472; 08/6/2023 | 472; 08/6/2023 | 9800 | 9800 | 1940 | 1940 | 3000
3 | Bố trí đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng NSTW giai đoạn 2021-2025 | Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện | Trên địa bàn huyện | Các dự án đầu tư phát triển thuộc các CTMTQG | 2023-2025 |  | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502
4 | Tập trung chưa phân bổ (Phụ thuộc vào nguồn thu thực tế trong năm của địa phương) | [9 empty] | 536
II | Nguồn thu sử dụng đất để lại đầu tư | [5 empty] | 82115 | 80534 | 2518.545 | 2518.545 | 20240 | 0 | 0
(a) | Chi ĐTPT (Dự án khởi công mới) | [5 empty] | 80115 | 78534 | 518.545 | 518.545 | 18240 | 0 | 0
1 | Đường Nguyễn Trãi, Thị trấn Đăk Hà | BQL DA ĐTXD huyện | Thị trấn Đăk Hà | L=0,864km, Mặt đường BTN | 2024-2025 |  | 16494 | 16494 | 100 | 100 |  |  |  | Đã bố trí KH vốn chuẩn bị đầu tư
2 | Đường Tô Hiến Thành | BQL DA ĐTXD huyện | TDP 2B, Thị trấn | L=0,834km, Mặt đường BTN | 2024-2025 | 181; 07/3/2022 | 13000 | 13000
3 | Bố trí đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng NSTW giai đoạn 2021-2025 | Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện | Trên địa bàn huyện | Các dự án đầu tư phát triển thuộc các CTMTQG | 2023-2025 |  | 28689 | 28689
4 | Nhà văn hoá thị trấn Đăk Hà | BQL DA ĐTXD huyện | Thị trấn | 02 ha | 2024-2025 |  | 2000 | 2000
5 | Đường giao thông từ TDP 10, thị trấn Đăk Hà đi xã Đăk Ngọk (Đoạn từ nhà ông Đoàn Ngọc Còi, TDP 10 đến giáp rang giới xã Đăk Ngọk); Hạng mục: Nền, mặt đường, vỉa hè và công trình thoát nước | BQL DA ĐTXD huyện | thị trấn Đăk Hà- xã Đăk Ngọk | L=952m; bm=8m; KCMĐ: BTXM và vỉa hè lát gạch, hệ thống thoát nước, ATGT | 2024-2025 |  | 14932 | 13351
6 | Hỗ trợ thực hiện theo Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện |  |  | L=952m; bm=8m; KCMĐ: BTXM và vỉa hè lát gạch, hệ thống thoát nước, ATGT |  | 64/2021/NQ-HĐND | 5000 | 5000 | 418.545 | 418.545
(b) | Dành không quá 10% để thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất |  | Trên địa bàn huyện | Trên địa bàn huyện | 2023 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
III | NS tỉnh phân cấp hỗ trợ nông thôn mới | [5 empty] | 6393 | 6393 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0
* | Dự án khởi công mới | [5 empty] | 6393 | 6393 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0
1 | Trường MG xã Đăk Long; Hạng mục: Xây mới bếp ăn (điểm trường chính; 02 phòng học (điểm trường thôn Kon Teo-Đăk Lấp) và các hạng mục phụ trợ khác | BQL DA ĐTXD | xã Đăk Long | Xây mới bếp ăn (điểm trường chính; 02 phòng học (điểm trường thôn Kon Teo-Đăk Lấp) và các hạng mục phụ trợ khác | 2024-2025 |  | 3674 | 3674 |  |  | 1860 |  |  | Lồng ghép CTMTQG
2 | Trường mầm non xã Đăk Ngọk; Hạng mục: Tổ hợp các phòng chức năng, phòng bảo vệ và các hạng mục phụ trợ khác | BQL DA ĐTXD | xã Đăk Ngọk | Tổ hợp các phòng chức năng, phòng bảo vệ và các hạng mục phụ trợ khác | 2024-2025 |  | 2719 | 2719 |  |  | 2500
IV | Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp | [5 empty] | 18800 | 18800 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0
* | Dự án khởi công mới | [5 empty] | 18800 | 18800 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0
1 | Công trình: Cụm công nghiệp Đăk La | BQL DA ĐTXD | xã Đăk La | Xây mới 02 phòng học | 2024-2025 |  | 18800 | 18800 | 7000 | 7000 | 7000
V | Nguồn thu Xổ số kiến thiết NS tỉnh (lồng ghép thực hiện NTM) | [5 empty] | 9800 | 9800 | 1940 | 1940 | 1440 | 0 | 0
* | Dự án chuyển tiếp | [5 empty] | 9800 | 9800 | 1940 | 1940 | 1440 | 0 | 0
- | Trường THCS xã Ngọk Réo | BQL DA ĐTXD huyện | xã Ngọk Réo |  | 2023-2025 | 472; 08/6/2023 | 9800 | 9800 | 1940 | 1940 | 1440

## 3. DM 2024 (NSTW) (hidden)
Phụ lục 03
DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /8/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2023 | [7 empty] | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt |  |  |  | Lũy kế KH đầu tư trung hạn vốn NSTW đã bố trí và giải ngân đến nay | [19 empty] | Nhu cầu kế hoạch 2024 |  |  |  |  | Ghi chú
[8 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 01/01/2023 đến 20/6/2023 |  | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 30/9/2023 |  | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | [5 empty] | Giai đoạn 2021-2023 |  |  |  |  | Trong đó:
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số lũy kế kế hoạch NSTW đã giao | Trong đó: |  |  | Tổng số vốn đã giải ngân | Năm 2021 |  |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  | Năm 2023 |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
[20 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  | Kế hoạch NSTW đã giao | Trong đó: |  |  | Đã giải ngân | Kế hoạch NSTW đã giao | Trong đó: |  |  | Đã giải ngân | Kế hoạch NSTW đã giao | Trong đó: |  |  | Đã giải ngân |  | Tổng số | Trong đó:
[29 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
| TỔNG SỐ | [7 empty] | 171725 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
| Các dự án khởi công mới năm 2024 | [7 empty] | 171725 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
1 | Đường từ Quốc lộ 40 huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn đi qua địa phận huyện Đăk Hà) | B | xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông; xã Văn Lem, huyện Đăk Tô; xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà |  | 292 | L=7,532m; Bn=6m; Bm=3,5m; | 2021-2025 | 33/NQ-HĐND; 29/4/2021 | 171725 | 149000 | [8 empty] | 149000 | [23 empty] | 50000 | 50000

## 3. CTMTQG 2024
Phụ lục 03
DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /8/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án, công trình | Dự kiến chủ đầu tư (Nếu có) | Địa điểm XD | Quy mô | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | KH vốn đã bố trí |  | Dự kiến kế hoạch vốn năm 2024 |  | DA theo cơ chế đặc thù | Ghi chú |  |  |  |  | Số danh mục
[6 empty] | Số QĐ; ngày/tháng/năm | TMĐT (Dự kiến) |  | Tổng số | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: NSTW
[7 empty] | Tổng số | Trong đó: NSTW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 239766.6 | 193514 | 70309.1193 | 70309.1193 | 77528.6 | 65576 | 39 | [5 empty] | 83 | 46.988
A | CTMTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐBDTTS&MN | [5 empty] | 165262.6 | 156262 | 49081.1193 | 49081.1193 | 58672.6 | 56148
* | DỰ ÁN 1 | [5 empty] | 10507 | 10507 | 6645.1193 | 6645.1193 | 3063 | 3063
I | Hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất | [5 empty] | 4914 | 4914 | 2094.1193 | 2094.1193 | 2021 | 2021 | [6 empty] | x
II | Hỗ trợ nước SH tập trung | [5 empty] | 5593 | 5593 | 4551 | 4551 | 1042 | 1042
| Nước sinh hoạt tập trung tại các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã huyện | BQL DADTXD huyện | Các thôn đbkk |  | 2024-2025 | 1368; 10/11/2022 225; 27/3/2023 | 5593 | 5593 | 4551 | 4551 | 1042 | 1042 | [6 empty] | x
** | DỰ ÁN 2 | [5 empty] | 42344 | 42344 | 0 | 0 | 24189 | 24189
- | Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung tại thôn Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà | BQL DADTXD huyện | xã Đăk Pxi | 144 hộ DTTS | 2022-2025 |  | 42344 | 42344 |  |  | 24189 | 24189 |  | Đã điều chỉnh giảm |  |  |  |  | x
*** | DỰ ÁN 4 | [5 empty] | 99006.6 | 90006 | 36923 | 36923 | 27770.6 | 25246
I | Xã Đăk Pxi | [17 empty] | x
1 | Sân bê tông và các hạng mục khác tại Nhà rông thôn Kon Pao Kơ La | UBND xã Đăk Pxi | Thôn Kon Pao Kơ La |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
2 | Sân bê tông và các hạng mục khác tại Nhà rông thôn Krong Đuân | UBND xã Đăk Pxi | Thôn Krong Đuân |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
3 | Sân bê tông và các hạng mục khác tại Nhà rông thôn Đăk Wek | UBND xã Đăk Pxi | Thôn Đăk Wek |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
4 | Sân bê tông và các hạng mục khác tại Nhà rông thôn Đăk Rơ Wang | UBND xã Đăk Pxi | Thôn Đăk Rơ Wang |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
5 | Sân bê tông và các hạng mục khác tại Nhà rông thôn Đăk Kơ Đương | UBND xã Đăk Pxi | Thôn Đăk Kơ Đương |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
6 | Đường khu dân cư: Từ nhà A Hạ Ty đến nhà A Cường với chiều dài 70m | BQL các CTMTQG xã Đăk Pxi | Thôn Đăk Wek |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
7 | Trường Mầm non xã Đăk Pxi: Xây mới nhà vệ sinh và các hạng mục khác | BQL các CTMTQG xã Đăk Pxi | Thôn Đăk Wek |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
8 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ: Xây mới phòng tin học, phòng anh văn và các hạng mục khác | BQL các CTMTQG xã Đăk Pxi | Thôn Đăk Kơ Đương |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
9 | Công trình: Đường đi khu sản xuất Đăk Wek (Đoạn từ đầu dốc chòi canh lửa đi Đập Long Gôn) | BQL các CTMTQG xã Đăk Pxi | Thôn Đăk Đăk Wek, xã Đăk Pxi |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
II | Xã Đăk Long
1 | Trường MG xã Đăk Long; Hạng mục: Xây mới bếp ăn (điểm trường chính; 02 phòng học (điểm trường thôn Kon Teo-Đăk Lấp) và các hạng mục phụ trợ khác | BQL DA ĐTXD | xã Đăk Long |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
2 | Nâng cấp điểm trường thôn Kon Teo Đăk Lấp xã Đăk Long | UBND xã Đăk Long | Thôn Kon Teo Đăk Lấp |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
3 | Nâng cấp điểm trường mẫu giáo Đăk Xế Kơ Ne xã Đăk Long | UBND xã Đăk Long | Thôn Đăk Xế Kơ Ne |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
4 | Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Kon Teo Đăk Lấp (Đoạn từ đường Tránh lũ đến rẫy ông Chế) | BQL các CTMTQG xã Đăk Long | Thôn Kon Teo Đăk Lấp |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
5 | Nâng cấp điểm trường Mẫu giáo thôn Kon Đao Yốp | UBND xã Đăk Long | Thôn Kon Đao Yốp |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
6 | Nâng cấp điểm trường Mẫu giáo xã Đăk Long | UBND xã Đăk Long | Thôn Pa Cheng |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
III | Xã Ngọk Réo
1 | Đường từ trục liên thôn đến nhà ông A Hlap | BQL các CTMTQG xã Ngọk Réo | Thôn Kon Hơ Drế |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
2 | Đầu tư xây dựng mới nhà rông thôn Kon Jong | BQL các CTMTQG xã Ngọk Réo | Thôn Kon Jong |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
3 | Đầu tư xây dựng mới nhà rông thôn Kon Hơ Drê | BQL các CTMTQG xã Ngọk Réo | Thôn Kon Hơ Drế |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
4 | Hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà Rông văn hoá thôn Kon Rôn | BQL các CTMTQG xã Ngọk Réo | Thôn Kon Rôn |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
5 | Đầu tư sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh điểm trường học thôn Đăk Têng (làng Đắk Phía), xã Ngọk Réo | UBND xã Ngọk Réo | Thôn Đăk Têng |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
6 | Đường giao thông nông thôn thôn Kon Bơ Băn (Đoạn đi nghĩa địa thôn Kon Bơ Băn) | BQL các CTMTQG xã Ngọk Réo | Thôn Kon Bơ băn |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
7 | Đường giao thông thôn Đăk Têng (Đoạn từ nhà Rông làng Kon Braih đến nhà ông A Ble) | BQL các CTMTQG xã Ngọk Réo | Thôn Đăk Têng |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
8 | Đường giao thông nông thôn thôn Kon Sơ Tiu (Đường đoạn từ suối Đăk Cấm đi khu Đăk Pe) | BQL các CTMTQG xã Ngọk Réo | Thôn Kon Sơ Tiu |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
9 | Đường giao thông nông thôn thôn Kon Jong (Đoạn từ cổng chào thôn đi suối Đăk Choang) | BQL các CTMTQG xã Ngọk Réo | Thôn Kon Jong |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
10 | Đường giao thông nông thôn thôn Kon Krớk (Đoạn từ cuối thôn Kon Krớk đi đập Đăk Tía 2) | BQL các CTMTQG xã Ngọk Réo | Thôn Kon Krớk |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
IV | Xã Ngọk Wang
1 | Điểm trường Tiểu học thôn Kon Gu II, xã Ngọk Wang; Hạng mục: Xây dựng mới 02 phòng học và các hạng mục phụ trợ khác | UBND xã Ngọk Wang | Thôn Kon Gu II |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
2 | Hệ thống đường điện công lộ thôn Kon Jơ Ri, xã Ngọk Wang; Hạng mục: Cột trụ, cần đèn và lắp đặt bóng Đèn Led năng lượng mặt trời | UBND xã Ngọk Wang | Thôn Kon Jơ Ri |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
3 | Hệ thống đường điện công lộ thôn Đăk Duông, xã Ngọk Wang; Hạng mục: Cột trụ, cần đèn và lắp đặt bóng Đèn Led năng lượng mặt trời | UBND xã Ngọk Wang | Thôn Đăk Duông |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
4 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Duông, xã Ngọk Wang (nối tiếp đoạn đường bê tông hướng đi khu thao trường bắn huyện); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường - (Giai đoạn 3) | BQL các CTMTQG xã Ngọk Wang | Thôn Đăk Duông |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
5 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Jơ Ri, xã Ngọk Wang (đoạn từ Rẫy ông Tiêm, giáp lô cao su nông trường, hướng đi khu sản xuất thôn Kon Stiu II) - (Giai đoạn 2) | BQL các CTMTQG xã Ngọk Wang | Thôn Kon Jơ Ri |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
V | Xã Đăk Hring
1 | Đập thủy lợi thôn Turia Pêng Suối Đăk Hring | UBND xã Đăk Hring | thôn Turia Pêng |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
2 | Điểm lớp tiểu học Bế Văn Đàn tại thôn Đăk Kang Yôp, xã ĐăkHring; Hạng mục: Sửa chữa phòng học, xây mới nhà vệ sinh và các hạng mục khác | UBND xã Đăk Hring | thôn Đăk Kang Yôp |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
3 | Điểm lớp Mẫu giáo thôn Kon Hnong Yôp, xã ĐăkHring; Hạng mục: sửa chữa phòng học, xây mới nhà vệ sinh, tường rào và các hạng mục khác | UBND xã Đăk Hring | hôn Kon Hnong Yôp |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
4 | Điểm lớp Mẫu giáo Thôn Đắk Klong; Hạng mục: Nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ khác. | BQL các CTMTQG xã Đăk Hring | Thôn Đăk Klong |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
VI | Xã Đăk Ui
1 | Điểm trường mầm non thôn Mnhuô Mriang. Hạng mục: xây dựng 2 phòng học, giếng khoan, cổng tường rào và các hạng mục phụ trợ khác | UBND xã Đăk Ui | Thôn Mnhuô Mriang |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
VII | Xã Đăk La
1 | Xây dựng cầu treo thôn 8, xã Đăk La | UBND xã Đăk La | Thôn 8 | Đập tràn BTXM đá 2*4, M150 | 2024-2025 | [13 empty] | x
2 | Sữa chữa, nâng cấp, mở rộng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 10 | UBND xã Đăk La | Thôn 10 | Nâng cấp 01 phòng học | 2024-2025 | [13 empty] | x
VIII | Xã Đăk Ngọk
1 | Nhà văn hoá thôn Đăk Kđem-Hạng mục: Giếng khoan và các công trình phụ trợ | UBND xã Đăk Ngọk | Thôn Đăk Kđem |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
2 | Đường GTNT thôn Đăk Kđem đoạn từ nhà A Luyên đi nhà Y Don | BQL các CTMTQG xã Đăk Ngọk | Thôn Đăk Kđem |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
3 | Đường GTNT Đăk Kđem đoạn từ cuối đường Bê tông đi đập tràn | BQL các CTMTQG xã Đăk Ngọk | Thôn Đăk Kđem | L=420m; B=3m; H=0,16m | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
IX | Thị trấn Đăk Hà | [17 empty] | x
1 | Đường giao thông nông thôn Thôn Long Loi (giai đoạn 3); | BQL các CTMTQG thị trấn | Thôn Long Loi | Đường BTXM đá 1*2, M250; L khoản=300m; B=3,5m; H=0,16m | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
X | Nội dung đường liên xã | [5 empty] | 32069 | 26873 | 11141 | 11141
(a) | Dự án chuyển tiếp
1 | Nâng cấp tuyến Đường liên xã Ngọk Wang đi xã Đắk La | Phòng Dân tộc | xã Ngọk Wang- Đăk La | L=4,56km; BTXM đá 2*4, M250; dày 18cm | 2022-2025 | 1689; 30/12/2022 | 6718 | 6718 | 3892 | 3892 | [5 empty] | TMĐT | L tuyến | NSTW | x
2 | Nâng cấp tuyến đường đến trung tâm xã Ngọk Réo | BQL DADTXD huyện | Xã Ngọk Réo | L=3,347km | 2023-2025 | 719; 29/8/2023 | 6377 | 5157 | 7249 | 7249 |  |  |  |  | Đường đến TT xã | 6234.213 | 3.347 | 5157 | x
3 | Nâng cấp tuyến đường liên xã Đăk Ngọk đi xã Ngọk Wang | BQL DADTXD huyện | Xã Đăk Ngọk - Ngọk Wang | L=5,308km | 2023-2025 | 720; 29/8/2023 | 9992 | 8178 | [6 empty] | Đăk Ngọk đi xã Ngọk Wang | 9758.143 | 5.308 | 8178 | x
4 | Nâng cấp tuyến đường liên xã Đăk Ngọk đi xã Đăk Ui | BQL DADTXD huyện | Xã Đăk Ngọk - Đăk Ui | L=4,426km | 2023-2025 | 721; 29/8/2023 | 8982 | 6820 | [6 empty] | Đăk Ngọk đi xã Đăk Ui | 8368.386 | 4.426 | 6820 | x
**** | DỰ ÁN 5 | [5 empty] | 9296 | 9296 | 3916 | 3916 | 2500 | 2500 |  |  | Tổng | 24360.742 | 13.081 | 20155
1 | Nâng cấp, bổ sung phòng học, phòng bộ môn các Trường PTDTBT | BQL DADTXD huyện | xã Đăk Pxi, Đăk Long, Ngọk Réo | Sửa chữa và xây mới các dãy phòng học và các hạng mục khác | 2022-2025 | 1671; 27/12/2022 | 9296 | 9296 | 3916 | 3916 | [8 empty] | x
***** | DỰ ÁN 6 | [5 empty] | 1781 | 1781 | 752 | 752 | 450 | 450
- | Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện | UBND các xã | Các thôn vùng DTTS |  | 2024-2025 |  | 1781 | 1781 | 752 | 752 | [8 empty] | x
****** | DỰ ÁN 10 | [5 empty] | 2328 | 2328 | 845 | 845 | 700 | 700
- | Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội | Phòng VH-TT huyện | Huyện Đăk Hà |  | 2023-2025 |  | 2328 | 2328 | 845 | 845 | [8 empty] | x
B | CTMTQG XÂY DỰNG NTM | [5 empty] | 74504 | 37252 | 21228 | 21228 | 18856 | 9428
I | Xã Ngọk Wang
1 | Điểm trường Tiểu học thôn Kon Brông, xã Ngọk Wang; Hạng mục: Xây dựng mới 01 phòng học và các hạng mục phụ trợ khác | BQL các CTMTQG xã Ngọk Wang | Thôn Kon Brông | BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=600m, Bm=3m | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
2 | Điểm trường Mầm non thôn Kon Gu I, xã Ngọk Wang; Hạng mục: Xây dựng mới 01 phòng học và các hạng mục phụ trợ khác | BQL các CTMTQG xã Ngọk Wang | Thôn Kon Brông | BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=390m, Bm=3m | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
3 | Hệ thống đường điện công lộ thôn Kon Brông, xã Ngọk Wang; Hạng mục: Cột trụ, cần đèn và lắp đặt bóng Đèn Led năng lượng mặt trời | UBND xã Ngọk Wang | Thôn Kon Brông | BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=400m, Bm=3m | 2024-2025 | [13 empty] | x
4 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Brông, xã Ngọk Wang; (đoạn từ cầu bê tông đi khu sản xuất eo 3); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường (giai đoạn 3) | BQL các CTMTQG xã Ngọk Wang | Thôn Kon Brông | BTXM đá 1*2, M250, dày 16cm, L=200m, Bm=3m | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
II | Xã Đăk Ngọk
1 | Cầu tràn xã Đăk Ngọk | BQL DADTXD huyện | xã Đăk Ngọk |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
2 | Trường Tiểu học và THCS xã Đăk Ngọk; Hạng mục Xây dựng 02 lớp học | UBND xã Đăk Ngọk | Thôn Đăk Bình |  | 2024-2025 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | x
3 | Đường GTNT từ nhà ông Dân đến nhà ông Minh | BQL các CTMTQG xã Đăk Ngọk | Thôn Đăk Lợi |  | 2024-2025 | [6 empty] | 236 | x | [5 empty] | x
4 | Đường GTNT Từ nhà ông Thảo đến nhà ông Hưng | BQL các CTMTQG xã Đăk Ngọk | Thôn Đăk Xuân |  | 2024-2025 | [6 empty] | 236 | x | [5 empty] | x
5 | Đường GTNT Từ nhà ông Hưởng đến bờ Hồ | BQL các CTMTQG xã Đăk Ngọk | Thôn Đăk Xuân |  | 2024-2025 | [6 empty] | 126 | x | [5 empty] | x
6 | Đường GTNT nội thôn Đăk Bình năm 2024 | BQL các CTMTQG xã Đăk Ngọk | Thôn Đăk Bình |  | 2024-2025 | [6 empty] | 175 | x | [5 empty] | x
7 | Đường GTNT thôn Đăk Kđem năm 2024 | BQL các CTMTQG xã Đăk Ngọk | Thôn Đăk Kđem |  | 2024-2025 | [6 empty] | 80 | x | [5 empty] | x
8 | Đường GTNT từ đường bê tông đến nhà ông Học | BQL các CTMTQG xã Đăk Ngọk | Thôn Đăk Xuân |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
III | Xã Đăk Ui
1 | Sân thể thao xã Đăk Ui. Hạng mục: khán đài, tường rào và các hạng mục phụ trợ khác | UBND xã Đăk Ui | Thôn Đăk Kơ Đêm |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
2 | Điểm trường mầm non thôn 8. Hạng mục: Giếng khoan | UBND xã Đăk Ui | Thôn 8 |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
| Điểm trường mầm non thôn Wang Hra. Hạng mục: Giếng khoan | UBND xã Đăk Ui | Thôn Wang Hra |  | 2024-2025 | [13 empty] | x
3 | Làm mới nhà rông thôn Đăk Kơ Đêm | BQL các CTMTQG xã Đăk Ui | Thôn Đăk Kơ Đêm |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
4 | Sửa chữa nhà rông thôn Kon Năng Treang | BQL các CTMTQG xã Đăk Ui | Thôn Kon Năng Treang |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
5 | Sửa chữa nhà rông thôn Kon Tu | BQL các CTMTQG xã Đăk Ui | Thôn Kon Tu |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
IV | Xã Đăk La
1 | Sửa chữa, nâng cấp nhà rông văn hóa thôn 5 | UBND xã Đăk La | Thôn 5 | Đổ BTXM M250, dày 16cm, L=500m, Bm=3m | 2024-2025 | [13 empty] | x
2 | Sửa chữa điểm trường tiểu học thôn 9 | UBND xã Đăk La | Thôn 9 | Đổ BTXM M250, dày 16cm, L=500m, Bm=3m | 2024-2025 | [13 empty] | x
V | Xã Đăk Mar
1 | Đường Giao thông từ thôn 4 đến xóm 5 thôn 5; Hạng mục: đường bê tông xi măng | BQL các CTMTQG xã Đăk Mar | Thôn 5 | L=250m ;B=3m | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
2 | Trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã ĐăkMar; Hạng mục: Xây mới 01 phòng tin học, 01 phòng tiếng Anh | UBND xã Đăk Mar | Thôn 3 | L=550m ;B=3m | 2024-2025 | [13 empty] | x
3 | Trường THCS xã Đăk Mar; Hạng mục: Sơn sửa dãy phòng học và các hạng mục phụ trợ khác | UBND xã Đăk Mar | Thôn 3 | L=200 ;B=3m | 2024-2025 | [13 empty] | x
4 | Đường Giao thông sát nhà ông A Hyunh và nhà bà Y Byiuh thôn ĐăkMút; Hạng mục: đường bê tông xi măng | BQL các CTMTQG xã Đăk Mar | Thôn ĐăkMút | L=150; B=3m | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
VI | Xã Đăk Hring
1 | Đường giao thông nông thôn thôn KonProh TuRia, xã ĐăkHring; Hạng mục BTXM sát cổng chào thôn KonProh TuRia (Từ nhà A Đơn đến nhà bà Y Đil) | BQL các CTMTQG xã Đăk Hring | Thôn KonProh TuRia |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
2 | Đường giao thông nông thôn thôn Đăk Kang Yôp, xã ĐăkHring; Hạng mục BTXM từ nhà từ bà Y Lốc đến A Nĩ. | BQL các CTMTQG xã Đăk Hring | thôn Đăk Kang Yôp |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
3 | Đường GTNT thôn Kon Mong đi thôn Kon Proh Turia (gđ 3) Hạng mục: Đoạn từ cao su nông trường đi thôn Kon Proh Turia | BQL các CTMTQG xã Đăk Hring | Thôn Kon Proh Turia |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
4 | Xây mới nhà rông thôn Đăk Klong | BQL các CTMTQG xã Đăk Hring | thôn Đăk Klong |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
5 | Xây mới Nhà rông văn hóa thôn Kon Proh Turia | BQL các CTMTQG xã Đăk Hring | thôn Kon Proh Turia |  | 2024-2025 | [7 empty] | x | [5 empty] | x
VII | Xã Hà Mòn
1 | Nhà văn hoá thôn 5, xã Hà Mòn | UBND xã Hà Mòn | thôn 5
2 | sửa chữa nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 14 đi xã Hà Mòn (đoạn từ sân phơi công ty cà phê Đăk Ui đến cổng chào thôn 4) | UBND xã Hà Mòn | xã Hà Mòn |  | 2024-2025 | [13 empty] | x