## 01. KQ 2024
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày /7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà)
Triệu đồng
TT | Danh mục dự án, công trình | Mã số DA | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Số QĐ; ngày/tháng/năm (Nếu có) | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch vốn năm 2024 |  |  |  | KH vốn đã bố trí chi tiết | Giải ngân đến 31-5-2024 |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân so với thực nguồn | Tỷ lệ giải ngân so với tổng KH vốn
[9 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[7 empty] | Tổng số | Trong đó: NSĐP |  | Đầu năm | Điều chỉnh, bổ sung | Kéo dài |  |  | Đầu năm | Điều chỉnh, bổ sung | Kéo dài
A | B |  | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A | VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH HUYỆN | [5 empty] | 386391.7127 | 364817.7127 | 57271.8907 | 45715 | 10836.522 | 720.3687 | 28176.8907 | 7401.4516 | 3706.1866 | 3695.265 | 0 | 26.27% | 12.92%
I | Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND tỉnh | [5 empty] | 32609.4247 | 25584.4247 | 7451.1369 | 7025 | 0 | 426.1369 | 4949.1369 | 2813.117 | 2813.117 | 0 | 0
1 | Đường từ Quốc lộ 14 đi thôn 3, xã Hà Mòn (đường Nguyễn Đình Chiểu) |  | BQL DA ĐTXD huyện | xã Hà Mòn | 2024-2025 |  | 11997 | 4972 | 536 | 536 |  |  | 536 | 0
2 | Đường từ Quốc lộ 14 đi thôn 3, xã Hà Mòn (đường Lê Lợi), giai đoạn 1 lý trình từ km0+00 đến km0+294,83m; Hạng mục: Nền, mặt đường, công trình thoát nước và ATGT | 8038185 | BQL DA ĐTXD huyện | xã Hà Mòn | 2023-2024 | 506; 22/6/2023 | 3487.4437 | 3487.4437 | 987 | 987 |  |  | 987 | 628.77 | 628.77
3 | Trường THCS xã Ngọk Réo | 8033199 | BQL DA ĐTXD huyện | xã Ngọk Réo | 2022-2024 | 472; 08/6/2023 | 9800 | 9800 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 2184.347 | 2184.347
4 | Đường Hoàng Thị Loan, huyện Đăk Hà | 8014393 | BQL DA ĐTXD huyện |  | 2023-2024 | 357; 25/4/2022 | 4822.981 | 4822.981 | 426.1369 |  |  | 426.1369 | 426.1369 | 0
5 | Đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng NSTW giai đoạn 2021-2025 |  | Các đơn vị chủ đầu tư | Trên địa bàn huyện | 2023-2025 | 29/NQ-HĐND; 29/9/2023 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 |  |  |  | 0
II | Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới | [5 empty] | 10893 | 10393 | 4048.4 | 4000 | 0 | 48.4 | 2548.4 | 893.0696 | 893.0696 | 0 | 0
1 | Trường MG xã Đăk Long; Hạng mục: Xây mới bếp ăn (điểm trường chính); 02 phòng học (điểm trường thôn Kon Teo Đăk Lấp) và các hạng mục phụ trợ khác |  | BQL DA ĐTXD | xã Đăk Long | 2024-2025 | 29/NQ-HĐND; 29/9/2023 | 3674 | 3174 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0
2 | Trường mầm non xã Đăk Ngọk; Hạng mục: Tổ hợp các phòng chức năng, phòng bảo vệ và các hạng mục phụ trợ khác | 8068805 | BQL DA ĐTXD | xã Đăk Ngọk | 2024-2025 | 1008; 06/12/2023 | 2719 | 2719 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | 893.0696 | 893.0696
3 | Trường Mẫu giáo xã Ngọk Réo; Hạng mục: Xây mới 02 phòng học và các hạng mục phụ trợ khác | 8023143 | BQL DA ĐTXD | xã Ngọk Réo | 2023-2024 | 288; 14/4/2023 | 2500 | 2500 | 21.5 |  |  | 21.5 | 21.5 | 0
4 | Trường MG xã Đăk Pxi; Hạng mục: 02 phòng học, và các hạng mục khác | 8024805 | BQL DA ĐTXD | xã Đăk Pxi | 2023-2024 | 291; 17/4/2023 | 2000 | 2000 | 26.9 |  |  | 26.9 | 26.9 | 0
III | Phân cấp hỗ trợ phát triển hạ tầng cụm công nghiệp | [5 empty] | 25800 | 25800 | 7064.5 | 7000 | 0 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Công trình: Cụm công nghiệp Đăk La | 8033201 | BQL DA ĐTXD | xã Đăk La | 2023-2024 | 486; 12/6/2023 | 7000 | 7000 | 64.5 |  |  | 64.5 | 64.5 | 0
2 | Công trình: Cụm công nghiệp Đăk La |  | BQL DA ĐTXD | xã Đăk La | 2024-2025 | 28/NQ-HĐND; 29/9/2023 | 18800 | 18800 | 7000 | 7000 |  |  |  | 0
IV | Phân cấp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã | [5 empty] | 1850 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng các HTX trên địa bàn huyện: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng HTX Nông nghiệp Dịch vụ Công Phú |  | UBND xã Đăk Long | xã Đăk Long | 2024-2025 | 12/NQ-HĐND; 10/6/2024 | 1850 | 1350 | 1350 | 1350 |  |  | 1350 | 0
V | Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên; Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện | [5 empty] | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên; Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện |  | Các cơ quan, đơn vị huyện | Trên địa bàn huyện | 2024 |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  | 0
VI | Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ | [5 empty] | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ |  | Các cơ quan, đơn vị huyện | Trên địa bàn huyện | 2024 |  | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |  |  |  | 0
VII | Nguồn thu sử dụng đất ngân sách huyện để lại đầu tư (Phân khai theo tiến độ nguồn thu thực tế phát sinh) | [5 empty] | 86898 | 81527 | 20240 | 20240 | 0 | 0 | 8247 | 0 | 0 | 0
a | Chi ĐTPT (Dự án khởi công mới) | [5 empty] | 84898 | 79527 | 18240 | 18240 | 0 | 0 | 8247 |  | 0 | 0
1 | Đường giao thông từ TDP 10, thị trấn Đăk Hà đi xã Đăk Ngọk (Đoạn từ nhà ông Đoàn Ngọc Còi, TDP 10 đến giáp rang giới xã Đăk Ngọk); Hạng mục: Nền, mặt đường, vỉa hè và công trình thoát nước |  | BQL DA ĐTXD huyện | thị trấn Đăk Hà- xã Đăk Ngọk | 2024-2025 | 68/NQ-HĐND; 22/11/2021 | 14932 | 13351 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Phân cấp, hỗ trợ UBND thị trấn Đăk Hà thực hiện theo Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện (Hỗ trợ đầu tư các tuyến đường giao thông khu dân cư trên địa bàn thị trấn) |  | UBND thị trấn | thị trấn Đăk Hà | 2024-2025 | 64/2021/NQ-HĐND | 4017 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 0
3 | Phân cấp, hỗ trợ UBND xã Hà Mòn thực hiện theo Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện (Hỗ trợ đầu tư các tuyến đường giao thông đi khu sản xuất tại thôn 3, xã Hà Mòn) |  | UBND xã Hà Mòn | xã Hà Mòn | 2024-2025 | 64/2021/NQ-HĐND | 1773 | 500 | 500 | 500 |  |  | 500 | 0
4 | Đường Tô Hiến Thành |  | BQL DA ĐTXD huyện | TDP 2B, Thị trấn | 2024-2025 | 181; 07/3/2022 | 13000 | 13000 | 2007 | 2007 |  |  | 2007 | 0
5 | Đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng NSTW giai đoạn 2021-2025 |  | Các đơn vị chủ đầu tư | Trên địa bàn huyện | 2022-2025 | 29/NQ-HĐND; 29/9/2023 | 28689 | 28689 | 4240 | 4240 |  |  | 4240 | 0
6 | Đường Nguyễn Trãi, Thị trấn Đăk Hà |  | BQL DA ĐTXD huyện | Thị trấn Đăk Hà | 2024-2025 | 28/NQ-HĐND; 29/9/2023 | 16494 | 16494 | [5 empty] | 0
7 | Nhà văn hoá thị trấn Đăk Hà |  | UBND thị trấn | Thị trấn Đăk Hà | 2024-2025 | 29/NQ-HĐND; 29/9/2023 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 0
8 | Xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện cấp huyện tại thôn Đăk Wek, xã Đăk Pxi; Hạng mục: Bồi thường - giải phóng mặt bằng (giai đoạn 1) |  | BQL DA ĐTXD huyện | xã Đăk Pxi | 2024-2025 | 28/NQ-HĐND; 29/9/2023 | 3993 | 3993 | [5 empty] | 0
b | Dành không quá 10% để thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất |  | Các đơn vị chủ đầu tư | Trên địa bàn huyện |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Thực hiện các nhiệm vụ khác về quy hoạch, đo đạc, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất |  | Các đơn vị chủ đầu tư | Trên địa bàn huyện | 2024 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0
VIII | Nguồn thu tiền sử dụng đất năm trước chuyển sang | [5 empty] | 50987.1395 | 42809.1395 | 5998.1818 | 0 | 5854.45 | 143.7318 | 5998.1818 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía Tây Quốc lộ 14 tại thôn Tân Lập B và thôn Kon Hnông Yốp, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà | 7963839 | BQL DA ĐTXD huyện | xã Đăk Hring | 2023-2024 | 645; 28/6/2022 | 5567 | 5567 | 58.7318 |  |  | 58.7318 | 58.7318 | 0
2 | Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ QL 14 đi UBND xã Hà Mòn (đường Trường Chinh), giai đoạn 1 | 8038186 | BQL DA ĐTXD huyện | xã Hà Mòn, thị trấn Đăk Hà | 2023-2024 | 508; 22/6/2023 | 7046.1395 | 7046.1395 | 85 |  |  | 85 | 85 | 0
3 | Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía Đông Quốc lộ 14 tại thôn Tân lập B, xã Đăk Hring | 7963839 | BQL DA ĐTXD huyện | xã Đăk Hring | 2023-2024 | 715; 08/7/2022 | 11888 | 11888 | 2530 |  | 2530 |  | 2530 | 0
4 | Nâng cấp tuyến đường liên xã Đăk Ngọk đi xã Ngọk Wang | BQL DADTXD huyện | BQL DADTXD huyện | Xã Đăk Ngọk - Ngọk Wang | 2023-2025 | 720; 29/8/2023 | 9992 | 1814 | 1343 |  | 1343 |  | 1343 | 0
5 | Đường Nguyễn Trãi, thị trấn Đăk Hà | BQL DADTXD huyện | BQL DADTXD huyện | thị trấn Đăk Hà | 2024-2025 | 34/NQ-HĐND; 20/12/2023 | 16494 | 16494 | 1481.45 |  | 1481.45 |  | 1481.45 | 0
6 | Dành không quá 10% để thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | Các cơ quan, đơn vị huyện; UBND các xã, thị trấn | Các cơ quan, đơn vị huyện; UBND các xã, thị trấn | trên địa bàn huyện Đăk Hà | 2024-2025 | 28/NQ-HĐND; 29/9/2023 |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 0
IX | Nguồn vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 | [5 empty] | 1500 | 1500 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh huyện Đăk Hà (giai đoạn 3) | 7004692 | Công an huyện | Trên địa bàn huyện | 2023-2023 | 774; 21/9/2023 | 1500 | 1500 | 6 |  |  | 6 | 6 | 0
X | Tăng thu, tiết kiệm chi NSH năm 2022 (Khởi công mới) | [5 empty] | 2000 | 2000 | 31.6 | 0 | 0 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường TH Trần Quốc Toản; Hạng mục: Phòng học bộ môn | 8033198 | BQL DA ĐTXD huyện | xã Ngọk Réo | 2023-2023 | 485; 12/6/2023 | 2000 | 2000 | 31.6 |  |  | 31.6 | 31.6 | 0
XI | Nguồn tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2023 | [5 empty] | 167754.1484 | 167754.1484 | 4982.072 | 0 | 4982.072 | 0 | 4982.072 | 3695.265 | 0 | 3695.265 | 0
1 | Trường Mẫu giáo xã Đăk Long; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ khác | 7493052 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện | xã Đăk Long | 2015-2015 |  | 2058.1513 | 2058.1513 | 16.108 |  | 16.108 |  | 16.108 | 0
2 | Đường dây trung hạ thế 22/0,4KV và xây dựng 01 trạm biến áp 3 pha 22/0,4KV tại thôn 8 và nâng cấp đường dây hạ thế tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Ui | 7746986 | UBND xã Đăk Ui | xã Đăk Ui | 2019-2020 |  | 1440 | 1440 | 126.77 |  | 126.77 |  | 126.77 | 0
3 | Cải tạo, nâng cấp đường Trường Chinh, TDP 1, thị trấn Đăk Hà (Hạng mục: Nền, mặt đường) | 7987873 | BQL dự án ĐTXD huyện | thị trấn Đăk Hà | 2022-2023 |  | 2674.7133 | 2674.7133 | 471.91 |  | 471.91 |  | 471.91 | 0
4 | Đường giao thông liên xã từ thôn 5, xã Đăk Mar đi thôn 11, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà | 7406124 | BQL dự án ĐTXD huyện | xã Đăk Hring | 2013-2021 |  | 134191.6912 | 134191.6912 | 75.547 |  | 75.547 |  | 75.547 | 0
5 | Trường tiểu học Lê Văn Tám; Hạng mục: Xây mới 02 phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ khác (điểm chính) | 7900929 | BQL dự án ĐTXD huyện | thị trấn Đăk Hà | 2021-2021 |  | 1400 | 1400 | 21.467 |  | 21.467 |  | 21.467 | 13.036 |  | 13.036
6 | Tường rào Khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao Du lịch và truyền thông huyện Đăk Hà | 7926507 | BQL dự án ĐTXD huyện | thị trấn Đăk Hà | 2021-2022 |  | 1658.853 | 1658.853 | 18.055 |  | 18.055 |  | 18.055 | 0
7 | Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An, TDP 7 | 7947466 | BQL dự án ĐTXD huyện | thị trấn Đăk Hà | 2022-2023 |  | 8529.1116 | 8529.1116 | 123.886 |  | 123.886 |  | 123.886 | 63.238 |  | 63.238
8 | Khắc phục sạt lở công trình đường giao thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô (Cầu Km3+123 và cầu Km 14+415 tại địa bàn xã Đăk Pxi) | 7892340 | BQL dự án ĐTXD huyện | xã Đăk Pxi | 2021-2021 |  | 554.628 | 554.628 | 2.525 |  | 2.525 |  | 2.525 | 0
9 | Khắc phục sập ngã tường rào, nhà bảo vệ Trường tiểu học Kim Đồng | 7892339 | BQL dự án ĐTXD huyện | thị trấn Đăk Hà | 2021-2021 |  | 347 | 347 | 4.804 |  | 4.804 |  | 4.804 | 0
10 | Nâng cấp vỉa hè tuyến đường Hùng Vương đoạn qua trung tâm Thị trấn Đăk Hà, giai đoạn 1: Điểm đầu từ cây xăng Thanh Phương, điểm cuối tại nút giao đường Chu Văn An (Tượng đài văn hóa) | 8082033 | BQL dự án ĐTXD huyện | xã Hà Mòn, thị trấn Đăk Hà | 2024-2025 | 132; 25/3/2024 | 14900 | 14900 | 4121 |  | 4121 |  | 4121 | 3618.991 |  | 3618.991

## 02. KH 2025
Phụ lục II
DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày /7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Chủ trương/Quyết định đầu tư |  |  | KH vốn đã bố trí |  | Kế hoạch vốn năm 2025 |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày/ tháng/năm (Nếu có) | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số | Trong đó
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán KLHT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.3333 | 7 | 7.6667 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 104264 | 95158 | 24111.45 | 26147.45 | 42890 | 980 | 551
I | Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND tỉnh |  |  |  |  | 11997 | 4972 | 2502 | 3038 | 7025 | 0 | 0
a | Dự án đầu tư mới |  |  |  |  | 11997 | 4972 | 2502 | 3038 | 7025 | 0 | 0
1 | Đường từ Quốc lộ 14 đi thôn 3, xã Hà Mòn (đường Nguyễn Đình Chiểu) | BQL DA ĐTXD huyện | xã Hà Mòn | 2025-2025 |  | 11997 | 4972 |  | 536 | 4436
2 | Đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng NSTW giai đoạn 2021-2025 | Các đơn vị chủ đầu tư | Trên địa bàn huyện | 2022-2025 |  |  |  | 2502 | 2502 | 2589 |  |  | Bổ sung để đảm bảo tỷ lệ đối ứng tối thiểu theo quy định
II | Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới |  |  |  |  | 6041 | 5541 | 0 | 1500 | 4725 | 0 | 551
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 3674 | 3174 | 0 | 1500 | 551 | 0 | 551
1 | Trường MG xã Đăk Long; Hạng mục: Xây mới bếp ăn (điểm trường chính); 02 phòng học (điểm trường thôn Kon Teo Đăk Lấp) và các hạng mục phụ trợ khác | BQL DA ĐTXD | xã Đăk Long | 2024-2025 | 29/NQ-HĐND; 29/9/2023 | 3674 | 3174 |  | 1500 | 551 |  | 551
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 2367 | 2367 | 0 | 0 | 4174 | 0 | 0
1 | Trường TH Đăk Long. Hạng mục: Xây mới 02 phòng học điểm trường thôn 1 (Kon Teo) và Xây mới 01 phòng học điểm trường thôn 5 (Kon Đao Yốp) | BQL DA ĐTXD | xã Đăk Long | 2025-2025 |  | 1367 | 1367 |  |  | 1367
2 | Trường mẫu giáo Đăk Ui. Hạng mục: Xây mới 02 phòng học điểm trường thôn 5 (Kon Mriang) | BQL DA ĐTXD | xã Đăk Ui | 2025-2025 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000
3 | Tập trung chưa phân bổ (Phân bổ sau khi điều chỉnh, bổ sung KH trung hạn tương ứng với nguồn vốn) | [8 empty] | 1807
III | Phân cấp hỗ trợ phát triển hạ tầng cụm công nghiệp |  |  |  |  | 18800 | 18800 | 14000 | 14000 | 4800 | 0 | 0
* | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 18800 | 18800 | 14000 | 14000 | 4800 | 0 | 0
1 | Cụm công nghiệp Đăk La | BQL DA ĐTXD | xã Đăk La | 2025-2025 | 28/NQ-HĐND; 29/9/2023 | 18800 | 18800 | 14000 | 14000 | 4800
IV | Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên; Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện |  |  |  |  | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
1 | Thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên; Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện | Các cơ quan, đơn vị huyện | Trên địa bàn huyện | 2024 |  | 1800 | 1800 |  |  | 1800
1 | Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum | Phòng TN&MT | Trên địa bàn huyện | 2024 | 521; 23/4/2021 | 7238.7971 | 7238.7971 | 6316.657 | 6316.657 | 904
2 | Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Đăk Hà | Phòng TN&MT | Trên địa bàn huyện | 2024 | 29/NQ-HĐND; 29/9/2023 | 1300 | 1300 |  |  | 896 |  |  | Lồng ghép nguồn trích 10% thu tiền đất ngân sách huyện
V | Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ |  |  |  |  | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0
1 | Chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ | Các cơ quan, đơn vị huyện | Trên địa bàn huyện | 2024 |  | 4300 | 4300 |  |  | 4300
VI | Nguồn thu sử dụng đất ngân sách huyện để lại đầu tư (Phân khai theo tiến độ nguồn thu thực tế phát sinh) |  |  |  |  | 61326 | 59745 | 7609.45 | 7609.45 | 20240 | 980 | 0
a | Chi ĐTPT (Bố trí thu hồi vốn ứng trước ngân sách huyện) |  |  |  |  | 980 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0
1 | Đường từ QL14 vào công ty APANAX thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring | UBND xã Đăk Hring | xã Đăk Hring | 2022-2022 |  | 180 | 180 |  |  | 180 | 180
2 | Đường giao thông nông thôn thôn Tân Lập A, xã ĐăkHring; hạng mục: Đường bê tông xi măng từ Tỉnh lộ 677 đến nhà ông Đệ | UBND xã Đăk Hring | xã Đăk Hring | 2022-2022 |  | 540 | 540 |  |  | 540 | 540
3 | Xây mới Nhà rông văn hóa thôn KonMong, xã Đăk Hring | UBND xã Đăk Hring | xã Đăk Hring | 2022-2022 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
4 | Xây mới Nhà rông văn hóa thôn KonHnong Pêng, xã Đăk Hring | UBND xã Đăk Hring | xã Đăk Hring | 2022-2022 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
5 | Sửa chữa Hội trường văn hóa, Hàng rào khuôn viên sân thể thao thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring | UBND xã Đăk Hring | xã Đăk Hring | 2022-2022 |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 20
6 | Sửa chữa Hội trường văn hóa, Hàng rào khuôn viên sân thể thao thôn KonHnong Yôp, xã Đăk Hring | UBND xã Đăk Hring | xã Đăk Hring | 2022-2022 |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 20
7 | Sửa chữa nhà hội trường, BTXM khuôn viên hội trường thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring | UBND xã Đăk Hring | xã Đăk Hring | 2022-2022 |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 20
b | Chi ĐTPT (Dự án chuyển tiếp) |  |  |  |  | 59326 | 57745 | 7609.45 | 7609.45 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp vỉa hè tuyến đường Hùng Vương đoạn qua trung tâm Thị trấn Đăk Hà, giai đoạn 1: Điểm đầu từ cây xăng Thanh Phương, điểm cuối tại nút giao đường Chu Văn An (Tượng đài văn hóa) | BQL DA ĐTXD huyện | thị trấn Đăk Hà- xã Đăk Ngọk | 2024-2025 | 132; 25/3/2024 | 14900 | 14900 | 4121 | 4121
2 | Đường giao thông từ TDP 10, thị trấn Đăk Hà đi xã Đăk Ngọk (Đoạn từ nhà ông Đoàn Ngọc Còi, TDP 10 đến giáp ranh giới xã Đăk Ngọk); Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước | BQL DA ĐTXD huyện | thị trấn Đăk Hà- xã Đăk Ngọk | 2024-2025 | 68/NQ-HĐND; 22/11/2021 | 14932 | 13351
3 | Đường Tô Hiến Thành | BQL DA ĐTXD huyện | TDP 2B, Thị trấn | 2023-2025 | 181; 07/3/2022 | 13000 | 13000 | 2007 | 2007
4 | Đường Nguyễn Trãi, Thị trấn Đăk Hà | BQL DA ĐTXD huyện | Thị trấn Đăk Hà | 2024-2025 | 28/NQ-HĐND; 29/9/2023 | 16494 | 16494 | 1481.45 | 1481.45
c | Chi ĐTPT (Dự án khởi công mới) |  |  |  |  | 28689 | 28689 | 7583 | 7583 | 0 | 0 | 0
1 | Đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng NSTW giai đoạn 2021-2025 | Các đơn vị chủ đầu tư | Trên địa bàn huyện | 2022-2025 | 29/NQ-HĐND; 29/9/2023 | 28689 | 28689 | 5583 | 5583
2 | Trụ sở BCH quân sự các xã | BQL DA ĐTXD huyện | Trên địa bàn huyện | 2024-2025
3 | Trụ sở làm việc Công an các xã, thị trấn;Hạng mục: Cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ khác | Công an huyện | Trên địa bàn huyện | 2024-2025 | [8 empty] | Thực hiện theo Công văn số 3852/CAT-PH10 ngày 07/11/2023 của Công an tỉnh Kon Tum
4 | Phân cấp, hỗ trợ thực hiện theo Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện | UBND các xã, thị trấn | Trên địa bàn huyện | 2024-2025 | 64/2021/NQ-HĐND |  |  | 2000 | 2000
d | Dành không quá 10% để thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | Các đơn vị chủ đầu tư | Trên địa bàn huyện |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
1 | Thực hiện các nhiệm vụ khác về quy hoạch, đo đạc, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | Các đơn vị chủ đầu tư | Trên địa bàn huyện | 2024 |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000
1 | Thống kê đất đai năm 2023 | Phòng TN&MT | Trên địa bàn huyện | 2024 | 521; 23/4/2021 | 190 | 190 |  |  | 190
2 | Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Đăk Hà | Phòng TN&MT | Trên địa bàn huyện | 2024 | 29/NQ-HĐND; 29/9/2023 | 1300 | 1300 |  |  | 404 |  |  | Lồng ghép NS tỉnh phân cấp thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, đăng ký đất đai, …
3 | Đo đạc thành lập bản đồ địa chính để quản lý, đăng ký thống kê giao đất, cấp GCN QSD đất, QSH tài sản gắn liền với ở, đất xuất cho các trường hợp được thụ hưởng chính sách đối với dự án: Quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà giai đoạn 2009 - 2015 (nay là xã Đăk Long) | Phòng TN&MT | Trên địa bàn huyện | 2024 | 29/NQ-HĐND; 29/9/2023 | 300 | 300 |  |  | 300
4 | Xác định giá đất để tính tiền bồi thường dự án: Trạm y tế xã Đăk Pxi | Phòng TN&MT | Trên địa bàn huyện | 2024 | 3462/KH-UBND; 23/12/2022 | 22 | 22 |  |  | 22
5 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính phục vụ lập phương án đấu giá QSD đất, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy CNQSD đất đối với Dự án Khai thác quỹ đất phía Tây đường chính trung tâm xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà (thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk) | Phòng TN&MT | Trên địa bàn huyện | 2024 | 49/2020/NQ-HĐND; 18/12/2020 | 50 | 50 |  |  | 50
6 | Xác định giá đất khởi điểm để đấu giá QSD đất - Dự án Khai thác quỹ đất phía Tây đường chính trung tâm xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà (thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk) | Phòng TN&MT | Trên địa bàn huyện | 2024 | 49/2020/NQ-HĐND; 18/12/2020 | 100 | 100 |  |  | 100
7 | Thực hiện các nhiệm vụ khác về quy hoạch, đo đạc, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | Các đơn vị chủ đầu tư | Trên địa bàn huyện | 2024 |  | 934 | 934 |  |  | 934 |  |  | Giao UBND huyện phân khai chi tiết